*Приложение*

**Годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467.**

**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае», достигнутых за 2022 год**

Государственная программа Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467 (далее – Программа).

Срок реализации Программы – 2014–2025 годы.

Ответственный исполнитель – Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее – Министерство). Соисполнители – Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

В течение 2022 года в Программу внесены изменения, утвержденные постановлениями Правительства Забайкальского края от 4 июля 2022 года   
№ 285, от 30 декабря 2022 года № 700.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2022 года) Программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2022 года № 700  
«О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае».

В соответствии с действующей на 31 декабря 2022 года редакцией Программы в её структуре предусмотрены 16 действующих показателей, из которых уровня государственной программы – 2, уровня подпрограмм – 14 показателей.

Из 2 показателей уровня государственной программы плановые значения предусмотрены по всем показателям. В 2022 году по итогам реализации Программы достигнуты значения 2 целевых показателей:

показатель «Уровень алкоголизации и наркотизации населения Забайкальского края», на 100 тыс. населения (план – 181,5, факт – 220,0);

показатель «Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни», % (план – 65,0, факт – 66,0).

В соответствии с планом реализации Программы, утвержденным   
1 февраля 2022 года приказом Министерства № 44/ОД (с изменениями   
от 30 августа 2022 года, приказ № 547/ОД) https://www.chitazdrav.ru/taxonomy/term/133), предусмотрено 6 контрольных событий, за рассматриваемый период выполнено – 6 контрольных событий. Степень выполнения контрольных событий Программы в 2022 году составила 100 % (в 2021 году – 100 %).

Планируемый объем финансирования Программы в 2022 году   
2 024,5 тыс. рублей.Финансовое обеспечение на реализацию Программы в 2022 году составило 1 969,6 тыс. рублей, 97,3 % к годовым бюджетным ассигнованиям (в 2021 году – 2 024,5 тыс. рублей, 100 % соответственно).

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию Программы в 2022 году представлена в Приложении 3 к Годовому отчету.

Всего в структуре Программы в 2022 году действовало   
3 подпрограммы.

Подпрограмма «Профилактика табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма».

В рамках основного мероприятия «Профилактика табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма в сфере образования и молодежной политики» Министерством образования и науки Забайкальского края в 2022 году заключен договор с ООО «Печатный двор» на выпуск буклетов по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними в количестве 675 штук для ГУ Центр «Семья».

Показатель «Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами» в 2022 году выполнен на   
100 % (план – 100,0 %, факт – 100,0 %).

В рамках основного мероприятия «Профилактика табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма в сфере физической культуры и спорта» в течение 2022 года Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края проводились следующие мероприятия: «Всероссийский день снега», всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», соревнования по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», «Фестиваль ГТО», «Всероссийский олимпийский день», региональный адаптивный фестиваль среди детей «Инсклюзив спорт», фестиваль по летним видам спорта в рамках проекта «Арахлей – территория спорта», массовые мероприятия, посвященные празднованию «Всероссийского дня физкультурника», спортивные соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», всероссийский день бега «Кросс нации», «Всероссийский день самбо», «Правильный выбор».

Показатель «Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом мероприятиями, направленными на профилактику табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма» в 2022 году выполнен на 100 % (план – 65,0 %, факт – 65,0 %).

В рамках основного мероприятия «Профилактика табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма в сфере культуры Министерством культуры Забайкальского края в 2022 году осуществлена подписка на периодические издания на 2022 год («Для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков», «Мне 15», «Не будь зависим. Скажи нет наркотикам, алкоголю, курению, игромании», «Физкультура и спорт»); для проведения мероприятий, направленных на улучшение наркологической ситуации, оформления выставок в библиотеках края напечатаны фотографии, сборники сценариев мероприятий; приобретены настольные игры для досуга детей; приобретены призы для победителей и участников конкурса фотографий «Спортивный калейдоскоп».

В библиотеках края были организованны просветительские выставки и профилактические мероприятия «Жить здорово!», «Не трави жизнь», «Читай на здоровье».

В ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека   
им. Г.Р. Граубина» (далее – ГУК ЗКДЮБ) в течение 2022 года работали выставки литературы, популяризирующие здоровый образ жизни («Мой выбор здоровье», «Забайкалье против наркотиков»). В мае-июне 2022 года проведены познавательно-игровые программы «Быть здоровым – здорово!».

Для студентов ВУЗов и ССУЗов г. Читы в течение 2022 года на базе ГУК ЗКДЮБ проходили мероприятия, направленные на формирование антинаркотической идеологии, на знание правовой ответственности и последствий незаконного потребления и распространения наркотических средств; информационные беседы о последствиях употребления наркотиков, в которых принимали участие сотрудники УМВД и представители обособленного подразделения «Центр СПИД» ГУЗ **«Краевая клиническая инфекционная больница»**.

На сайте ГУК ЗКДЮБ в разделе «Наши проекты» создан раздел «Здоровье детей – забота взрослых» с вкладкой «Наркомания – шаг в пропасть».

На базе специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих людей в 2022 году прошли инклюзивные соревнования по спортивным настольным играм «Спорт вместо наркотиков», в которых приняли участие более 40 человек.

В ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» во время проведения антинаркотического месячника в 2022 году прошел конкурс плакатов спортивно-оздоровительной тематики «Здоровая Россия – сильная Россия», участие приняли 150 студентов. Кроме этого, состоялась беседа «Профилактика алкоголизма, наркомании и употребления ПАВ» для студентов 1 и 2 курса с психиатром-наркологом. На беседе присутствовали 70 студентов.

ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» в течение 2022 года координировала свою работу с ЗРОО «Трезвое Забайкалье», учреждениями образования, ГУЗ **«Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики»,** ГПОУ «Читинский медицинский колледж», ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер». В рамках информационно-просветительского проекта «Читайте на здоровье!» прошла книжно-иллюстративная выставка «Трезвая Россия», виртуальный обзор «Будьте здоровы», посвященный здоровому образу жизни.

Показатель «Охват населения г. Читы профилактическими мероприятиями, направленными на профилактику табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма» в 2022 году выполнен на 100 % (план – 1,66 %, факт – 1,66 %).

В рамках основного мероприятия «Профилактика табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, наркомании и алкоголизма в сфере социальной защиты населения» Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края в 2022 году организована работа с ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края по приобретению методических рекомендаций, демонстративных материалов, баннеров, стендов, рекламной продукция антинаркотической направленности (визитки, силиконовые браслеты, закладки для книг, буклеты и др.) в количестве 2435 штук для распространения в подведомственных учреждениях.

Подпрограмма «Пресечение незаконного оборота наркотиков».

В рамках основного мероприятия «Пресечение незаконного оборота наркотиков в сфере сельского хозяйства и продовольствия» Министерством сельского хозяйства Забайкальского края в 2022 были проведены закупочные процедуры на закупку гербицида для проведения мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли.

Согласно представленным муниципальными образованиями края отчетам в 2022 году выявлено 590,9 га дикорастущей конопли. Уничтожено 568,3 га очагов произрастания дикорастущей конопли.

Показатель «Удельный вес общей площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли» в 2022 году выполнен на 96,2 % (план – 100,0 %, факт – 96,2 %).

Подпрограмма «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами».

В рамках основного мероприятия «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения» Министерством в 2022 году были приобретены современные лекарственные препараты для лечения лиц с наркологическими расстройствами.

Показатель «Доля пациентов с наркологическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года» в 2022 году выполнен (план – 19,8 %, факт – 15,5 %), что является положительным результатом диспансерного наблюдения.

В рамках основного мероприятия «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере труда и социальной защиты» Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края в 2022 году было проведено дистанционное обучение в рамках курсов повышения квалификации одного специалиста, участвующего в процессе социально-трудовой реабилитации, по программе профессиональной переподготовки «Психология зависимого поведения» (450 часов) в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».

Показатель «Количество специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации, прошедших курсы повышения квалификации», человек, в 2022 году выполнен на 100% (план – 1, факт – 1).

В рамках Программы в 2022 году отсутствовали мероприятия, содержащие региональные проекты.

**Оценка эффективности государственной программы.**

Значение показателя эффективности реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае» в 2022 году, в рамках степени достижения запланированных значений показателей конечных результатов реализации государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий составил 0,99 (в 2021 году – 1,0) и в соответствии с критериями оценки эффективности государственной программы признается высокой.

Снижение оценки эффективности в 2022 году связано с незначительными отклонениями фактических значений показателей и расходов на реализацию Программы от плановых значений.

**Статистическая информация, на основании которой формировался годовой отчет.**

Статистическая информация, на основании которой формировались отчетные данные за 2022 год:

1. Форма Федерального статистического наблюдения № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» за 2022 год, утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 года № 410;

2. Форма Федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» за 2022 год, утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 года.