Приложение 10

**Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края   
«Развитие здравоохранения Забайкальского края» за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  **(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1** | **Подпрограмма**  **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | Работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек осуществляется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья») национального проекта «Демография», в ходе реализации региональных проектов и программ: «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи населению». |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие  Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Оказание наркологической помощи населению Забайкальского края осуществляется в соответствии с [Порядк](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211586#l454)ом оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1034н, и стандартами медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Для обеспечения доступности наркологической помощи населению Забайкальского края приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 28 февраля 2017 года № 77 «Об утверждении уровней медицинских организаций при оказании специализированной наркологической помощи населению Забайкальского края» сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи и утвержден перечень медицинских организаций, оказывающих специализированную наркологическую помощь соответствующего уровня. Стационарная наркологическая помощь оказывается на базе ГАУЗ ЗКНД и еще в 4 муниципальных районах края (Борзинский, Балейский, Петровск-Забайкальский районы, г. Краснокаменск). С 2013 года активно работает отделение медицинской реабилитации в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» на 25 коек.  Активно используются современные методы лечения наркологических расстройств, такие как ксенонотерапия (на базе отделения № 1 ГАУЗ ЗКНД). Внедрены новые лекарственные препараты для лечения алкоголизма и наркомании.  Совершенствуется медицинская реабилитация пациентов с наркологическими расстройствами в стационарных и амбулаторных условиях. В 2020 году 774 пациента с наркологическими расстройствами включены в амбулаторные программы реабилитации, что составило 5,1% от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года (РФ 2019г. – 5,5%). Успешно завершили реабилитационную программу 352 пациента или 45,5% от числа включенных (РФ 2019г. – 53,6%).  Число пациентов, проходивших стационарную реабилитационную программу в 2020 году составило 133 человека или 4,3% от числа проходивших стационарное лечение (РФ 2019г. – 5,4%). Успешно завершили стационарный этап реабилитации 65 человек или 48,9% от числа включенных в программу (РФ 2019г. – 85,9%).Распространено 1057 наименований наглядных информационных материалов (буклетов, памяток, листовок) по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения общим тиражом более 116000 экземпляров. Проведено 127 профилактических медицинских осмотра учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях раннего выявления потребителей психоактивных веществ. Осмотрено 8964 человека, выявлено 48 потребителей (0,4%) психоактивных веществ, из них - 39 потребителей алкоголя (81,3%), 5 потребителей наркотических веществ (10,4%), 4 потребителя ненаркотических веществ (8,3%).  11 сентября 2020 года в рамках Всероссийского Дня трезвости в Забайкальском крае проведены краевые профилактические акции «Трезвым жить здорово!» и «Трезвым по дороге жизни». В ходе проведения акций было организовано анкетирование населения, информирование о способах профилактики пагубного употребления алкоголя, раздача наглядных информационных материалов по профилактике алкоголизма (тематические буклеты, значки, флажки). В рамках проекта «Вместе в трезвое завтра!» подготовлено два видео- и два радиоролика, посвященных Всероссийскому Дню трезвости, которые ежедневно транслировались в эфире ГТРК «Чита», радио «FM», радио «Маяк», радио «Россия» в течение сентября месяца.  В 2020 году врачи психиатры-наркологи приняли участие в широкомасштабных антинаркотических и профилактических акциях «Родительский урок», «Мы против наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Твое здоровье».  В рамках межведомственного антинаркотического месячника в июне 2020 года были организованы мероприятия, приуроченные к 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Размещены информационные посты, баннеры в социальных сетях и на сайте ГАУЗ ЗКНД по профилактике потребления наркотических и других психоактивных веществ. По причине введенных ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID -19, основные мероприятия проведены в онлайн – формате (сайт, социальные сети и другие Интернет - ресурсы). Общий охват просмотров составил более 40000 человек.  Принято участие в выступлениях на радио ГТРК «Чита», Радио Маяк, Радио-FM в рубрике: «Будьте здоровы», «Утренняя студия». Распространено 5 видов («Наркотики путь в бездну», «Табачный гость, как на пороге гвоздь про насвай», «У всех есть право выбора», «Спайсы – Опасность», «Что должен знать каждый родитель о СНЮСе») информационных буклетов по профилактике наркомании с общим тиражом более 1000 экземпляров.  В рамках организации профилактической работы среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях в течении учебного года специалистами краевого наркологического диспансера совместно со специалистами Комитета образования г. Читы, сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю и других заинтересованных учреждений и ведомств проведена акция «Ярмарка здоровья». За 2020 год профилактической акцией охвачено более 600 старшеклассников 4-х общеобразовательных организаций города Читы.  Продолжается сотрудничество со средствами массовой информации (телевидение, радио, печать) по вопросам профилактики наркологических расстройств: организовано 18 передач по телевидению (ГТРК «Вести-Чита»), 18 радиовыступлений, опубликовано 42 печатных статьи в газеты «Забайкальский рабочий», «Эффект», «Будьте здоровы!», медицинский журнал «Медицина Забайкалья», разработан и растиражирован сборник материалов «Актуальные проблемы психиатрии и наркологии». Принято участие в работе «Горячая линия», «Прямой линии» ЧГТРК, «Круглом столе», брифинге журналистов и пресс-конференциях. |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие  Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей | Заявка Министерства здравоохранения Забайкальского края, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, на поставку ИЛП в рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году, утверждена в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в октябре 2019 года.  Потребность на ИЛП на 2020 год составлена с учетом количества человек, подлежащих вакцинации и ревакцинации в 2020 году, расхода на одну прививку и переходящего остатка на 1 квартал 2021 года.  Всего было заявлено 23 наименования ИЛП. По состоянию на 01.01.2021 поступило в полном объеме 22 наименования (100% от потребности). Вакцина против гемофильной инфекции в край по заявке не поступила. Вакцинация детей против полиомиелита и гемофильной инфекции (группы риска) осуществлялась вакциной «Пентаксим», поступившей в рамках национального календаря для иммунизации детей из групп риска.  По целевой статье расходов на приобретение для нужд лечебно-профилактических учреждений ИЛП предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, что составляет 7,4 % от потребности.  За счет выделенных бюджетных ассигнований приобретены следующие ИЛП: вакцина для профилактики пневмококковой инфекции – 703 дозы на общую сумму 1 158,2 тыс. руб. (для иммунизации групп риска, призывников);  вакцина для профилактики клещевого вирусного энцефалита на сумму 1 871,4 тыс. рублей;  туберкулин (для иммунопрофилактики туберкулеза у детей) – 37 060 доз на общую сумму 1 885,9 тыс. руб.;  диаскинтест (для иммунопрофилактики туберкулеза у детей) – 67 050 доз на общую сумму 3 999,7 тыс. руб.;  Вакцинация в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет средств регионального бюджета проводится против следующих инфекций: вирусного гепатита А, клещевого энцефалита; сибирской язвы; бруцеллеза; бешенства. |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие  Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Целевые показатели Государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Правительством РФ от 20 октября 2016 г. N 2203р и Плана первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае на 2018-2020гг. и дальнейшую перспективу выполненыза счет финансирования на лечение ВИЧ+ больных из средств федерального бюджета 186 464 034,80 руб., из средств регионального бюджета- не выделялись, на лабораторный мониторинг из средств регионального бюджета – 1 016 100,00 руб.  Пораженность населения Забайкальского края ВИЧ в 2020 году увеличилась на 6,1% в сравнении с 2019 годом. Но темп роста пораженности по сравнению с предыдущими годами имеет тенденцию к снижению: в 2019г. рост пораженности в сравнении с 2018 был на 6,3%, в 2018г. в сравнении с 2017г. - на 8,0%. Показатель распространенности ВИЧ в Забайкальском крае ниже, чем в Российской Федерации (740,8 на 01.05.2020г.).  В 2020 году выявлено 396 новых случаев ВИЧ-инфекции среди забайкальцев, показатель заболеваемости составил 37,2 на 100 тыс.населения (2019г. - 459 случаев, заболеваемость 42,8 на 100 тыс.населения). Снижение количества новых случаев (заболеваемости) ВИЧ-инфекции на 13,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года связано с сокращением количества обследований на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в Центр СПИД в период осуществления карантинных мероприятий по коронавирусной инфекции  Умеренные темпы развития эпидемии ВИЧ-инфекции начиная с 2011 года объясняются половым путем заражения ВИЧ-инфекцией, который имеет меньший темп распространения по сравнению с парентеральным. Незначительное снижение выявляемости ВИЧ-инфекции в 2020г. говорит о стабилизации ее распространения на территории Забайкальского края, обусловленном тем, что ведущим путем заражения является половой гетеросексуальный путь (93,5%). Парентральный путь при употреблении наркотических средств составляет 5,2%, вертикальный 1,3% .  Среди выявленных в 2020г. ВИЧ-инфицированных продолжает преобладать взрослое трудоспособное и сексуально активное население: возрастная категория 30-39 лет - 37,8%, категория 40-49 лет- 28,3%, люди старше 50 лет - 15,7%. Молодой же возраст от 15 до 29 лет составляет всего 17,0%, причем большую часть молодых составляют люди от 25 до 29 лет - 11%, а на возраст 15-24 года приходится всего 6% ВИЧ-инфицированных.  Распределение между мужчинами и женщинами равномерно, что объясняется преимущественно половым путем заражения молодых людей.  Данные показатели характеризуют эффективность профилактической работы среди обучающейся молодежи и повышение уровня их информированности по вопросам ВИЧ-инфекции.  Детей до 15 лет в 2019г. выявлено 5человек.  В 2020 году обследовано населения Забайкальского края на вирусные гепатиты В и С 185106 лиц, что составляет 17,4 %. Под диспансерном наблюдении с ко-инфекцией ВИЧ/гепатит С находится 1365 лиц, ВИЧ/гепатит В 10 лиц, Противовирусное лечение из средст федерального финансирования получили 10 человек с ВИЧ/гепатит В и 22 человека с ВИЧ/гепатит С.  В целях дальнейшего совершенствования доступной и качественной медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, повышения информированности и настороженности медицинских специалистов первичного звена в отношении ВИЧ-инфекции для своевременного выявления заболевания на ранних стадиях, организации профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИДа с ключевыми группами населения в рамках межведомственного взаимодействия разработана и утверждена Межведомственная государственная программа Забайкальского края «Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в Забайкальском крае (2019-2021 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 12.04.2019 года № 133.  Профилактические мероприятия, направленные на снижение и предупреждение ВИЧ-инфекции среди населения края принимают новые современные формы. В связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, практический все мероприятия в отчетном году проводились в режим онлайн, что, несмотря на непривычный формат, позволило расширить аудиторию участников. Большое количество охвата целевых групп, стало возможным за счет онлайн вебинаров и тесному межведомственному сотрудничеству. В 2020 году всего в крае проведено более 1000 профилактических мероприятий (вебинары, лекции, семинары, тренинги) затрагивающие разные аспекты проблемы ВИЧ, с охватом более 60000 человек. В массовых мероприятиях (крупномасштабные акции) приняло более 11000 Забайкальцев.  Большинство мероприятий были организованы в рамках межведомственного взаимодействия с заинтересованными министерствами и ведомствами с такими как: Комитет образования г. Читы, Министерство образования Забайкальского края, Учебно-методический центр, Забайкальский учебный центр профессиональных квалификаций филиала ОАО «РЖД» Забайкальской железной дороги, Управление наркоконтроля УМВД России по Забайкальскому краю, ФСИН России по Забайкальскому краю, Федерация профсоюзов Забайкальского края, Международная Организация Труда Российское представительство, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.  В 2020 году активно продолжилась широкомасштабная информационная кампания А какой#твойтестнаВИЧ?, в том числе с привлечением НКО. В рамках которой, в течение года, специалисты ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» организовали добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех желающих жителей Читы и гостей города, всего за 2020 год прошли анонимное тестирование 720 человек. По улицам краевого центра на транспортных маршрутах работают 3 троллейбуса с призывом профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции. В крае оформлено 10 баннеров с проблематикой ВИЧ-инфекции. Еженедельно начиная с июля 2020 года на сайтах информационных агентств, радио, телевидении, выходила профилактическая информация. Неоценимую помощь в распространении профилактических призывов по проблеме ВИЧ-инфекции, разъяснительной работы принадлежит волонтерским отрядам. Волонтеры совместно со специалистами ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» принимают участие в проводимых акциях, площадках с соблюдением всех правил в условиях распространения COVID-19. Проводят занятия «Равный обучает равного». Всего в крае обучено 1040 добровольца, в том числе в 2020 году- 18.  В 2020 году продолжились реализовываться инновационные методы работы с целевыми группами населения, а именно работа с группами риска по конфиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ инфекцию в специальном приёмнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по г.Чите, в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Забайкальскому краю, в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Забайкальскому краю. В аптечной сети «Эконом фарм» в настоящее время проводится реализация экспресс тестов на самостоятельное выявление антител к ВИЧ по слюне.  В сентябре 2020 года выпущен короткометражный художественный фильм «Розовый фламинго» сюжет которого направлен на мотивирование населения Забайкальского края к прохождению ежегодного тестирования на антитела к ВИЧ и профилактики потребления ПАВ.  Разработан и внедрен вебинар «Профилактика ВИЧ-инфекции в закрытых группах» в профилактическую работу среди лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях Забайкальского края. Проведена Научно-практическая конференция «Актуальные аспекты противодействия ВИЧ-инфекции 2020. Лабораторный мониторинг ВИЧ-инфекции на современном этапе. 30 лет в партнерстве с пациентом»,приуроченной «Всемирному дню борьбы со СПИД – 1 декабря». Конференция проведена 26 ноября 2020 года в режиме online. Информированность населения края по проблеме ВИЧ/СПИД составила 93% (Целевой показатель 93%) |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие  Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере охраны здоровья граждан | В рамках реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, а также по профилактике алкоголизации и табакокурения Министерство здравоохранения Забайкальского края и медицинские организации взаимодействуют со следующими социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, оказывая им информационную, методическую и координационную поддержку: Забайкальская региональная некоммерческая организация «За здоровое Забайкалье!»; Забайкальская региональная общественная организация «Трезвое Забайкалье»; Забайкальская региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского края»; Региональное отделение Союза пенсионеров России; Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные медицинские специалисты»; Забайкальская региональная общественная организация «Ассоциация наркологов Забайкалья»; Забайкальская региональная общественная организация «Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов»; Фонд обслуживания Анонимных алкоголиков; Фонд содействия сообществу «Анонимные наркоманы»; Забайкальское территориальное отделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая Лига»; Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Волонтеры медики» и другие организации, а также волонтерские объединения.  Общественные организации привлекаются к проведению массовых информационных акций для населения, профилактических мероприятий (акции, беседы и т.д.), участвуют в реализации программ медико-социальной реабилитации пациентов и т.д.  С целью финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в сфере здравоохранения 26 июня 2020 года проведены конкурсы на предоставление субсидии в размере 500,0 тыс. рублей из бюджета Забайкальского края СОНКО, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, по организации и проведению консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. По итогам проведённых конкурсов 30 июля 2020 года заключены соглашения с Забайкальской региональной общественной организацией «Ассоциация наркологов Забайкалья» (250 тыс. рублей), с Забайкальской региональной общественной организацией «Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробилогов» (250 тыс. рублей).  Кроме того, между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено Соглашение от 23 июня 2020 года № 056-09-2020-460 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальскому краю в размере 9 236,2 тыс. рублей ежегодно на 2020, 2021, 2022 годы на реализацию регионального проекта, предусматривающего формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с привлечением СОНКО. Общий размер субсидии на 2020 год составил 9 424,7 тыс. рублей (9 236,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 188,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета).  Во исполнение данного соглашения Министерством здравоохранения Забайкальского края 27 июля 2020 года проведен конкурс по предоставлению субсидии из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)» СОНКО, оказывающим работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны Забайкальские региональные общественные организации «За здоровое Забайкалье» (7 800,0 тыс. рублей), «Союз женщин Забайкальского края» (500,0 тыс. рублей), «Ассоциация наркологов Забайкалья» (1 124,7 тыс. рублей).По состоянию на 24 декабря 2020 года размер кассового исполнения составляет 100%. |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие  Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей | Центры здоровья посетило в 2020 году 19490 человек (45,5% от плана посещений), из них детей и подростков 14375. Средний показатель по обращаемости жителей в 1 Центр здоровья в Забайкальском крае резко снизился в условиях COVID – 19.  План диспансеризации утвержден в количестве 185 486 человек. За 11 месяцев 2020г. план выполнен по законченному случаю на 40,0%(осмотрено в целом 73656 человека).  В рамках второго этапа охвачено 14449 человек (19,6%).  План профилактических осмотров на 2020 г. утвержден в количестве 92031 человек, выполнен за отчетный период на 46,0% (осмотрено 42028 человек).  В ходе диспансеризации выявлено у граждан 112375 факторов риска развития неинфекционных заболеваний, т.е. 1,6 фактора риска приходится на каждого забайкальца от 18 лет и старше. Наибольшее распространение среди граждан имеют следующие факторы риска: нерациональное питание (32,9%), избыточная масса тела (23,2%), курение табака (22,7%), низкая физическая активность (22,1%). Наибольшее распространение факторов риска наблюдается в возрастной категории 39-60 лет. Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером) кабинета (отделения) медицинской профилактики за 4265 гражданами, имеющими вторую группу здоровья по итогам диспансеризации, что составляет 67,3% от общего количества граждан, состоящих в данной группе. Профилактическое консультирование обеспечено для 10967 человек – 69,4% (групповое) и для 2808 – 64,5% (индивидуальное) от подлежащего количества.  В кабинеты медицинской помощи при отказе от курения, работающие в медицинских организациях обратилось порядка 7 тысяч человек, бросило курить 400 человек, 5,7%. |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие  Строительство и приобретение ФАПов (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 году приобретено 10 фельдшерско-акушерских пункта в: с.Илим Нерчинского района, с.Багульный Чернышевского района, с.Сохондо, с.Угдан Читинского района, с.Алтан Кыринского района, с.Улятуй Оловяннинского района, с.Алханай Дульдургинского района, с.Цаган-Челутай, с.Ага-Хангил, с.Цаган-Оль Могойтуйского района |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие  Капитальный ремонт учреждений здравоохранения Забайкальского края (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 г. был проведен капитальный ремонт ГУЗ «Хилокская ЦРБ» |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие  Строительство и приобретение ФАПов (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 году построено 2 фельдшерско-акушерских пункта с. Верхняя Хила Шилкинского района и в с. Шишкино Читинского района;. |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие  Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)» | В 2020 году на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)», предусмотрено 735,16 млн. рублей, исполнение составило 100%. |  |
| 1.1.7.1 | Мероприятие «Приобретение 33 мобильных комплексов» | В соответствии с приказом от 15.05.2012 г. №543н « Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи для медицинских организаций приобретено 33 единицы передвижных медицинских комплексов на общую сумму 315,8 млн.руб.:  16 передвижных ФАПов – 197,6 млн.руб.;  12 передвижных флюорографов – 110,2 млн.руб.;  5 мобильных маммографов –97,9 млн.руб. |  |
| 1.1.7.2 | Мероприятие  Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | В 2020 году приобретено и введено в эксплуатацию 41 модульная конструкция фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 198,5 млн. рублей, из них на 5 получена лицензия, в следующих населенных пунктах: с.Кондуй, с.Акурай, с.Усть-Озерная, с.Биликтуй Борзинского района; с.Верхняя Талача, с.Шара-Горохон, с.Адриановка Карымского района; с.Кайластуй, с.Капцегайтуй, Краснокаменского района; с.Гавань, с.Ульхун-Партия, с.Хапчеранга Кыринского района; с.Усть-Нарин, с.Бурятская, с.Догой, Могойтуйского района; с.Андронниково, с.Заречный, с.Нагорный Нерчинского района; с.Безречная, с.Бурулятуй Оловяннинского района; с.Кулусутай Ононского района; с.Большие Боты Сретенского района; с.Тунгокочен, с.Усугли Тунгокоченского района; с. Доронинское, с.Татаурово Улетовского района; с.Глинка, с.Шиля, с.Ушоты Хилокского района, с.Ивановка, с.Зыково Черновского района; п.Ягодный, с.Курорт Кука, с.Колочная-2, с.Забайкалец Читинского района; с.Савино, с.Солнцево, с.Усть-Ножовая Шилкинского района; с.Копунь с. Даякон Шелопугинского района; с. Бушулей Чернышевского района. |  |
| 1.1.8 | Основное мероприятие  Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения  (Забайкальский край)» | В 2020 года продолжилась реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)» в рамках национального проекта «Демография». Освоено 100% федеральных средств |  |
| 1.1.8.2 | Мероприятие  Осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 07 февраля 2019 года № 59/ОД утвержден план иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска против пневмококковой инфекции, проживающих в организациях социального обслуживания. В 2020 г. соответствии с планом на 30 ноября привиты 353 человека данной категории, из 353 подлежащих, т.е. 100 %. Было закуплено 108 вакцин на сумму 0,2 млн руб.. |  |
| 1.1.9 | Основное мероприятие  Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)» | Данный региональный проект реализовывался в рамках основных мероприятий по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. |  |
| 1.1.9.1 | Мероприятие "Внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базе краевого центра медицинской профилактики и центров здоровья Забайкальского края" | На основании приказа Министерства здравоохранения Забайкальского края от 16 июня 2020 года № 315/ОД создан Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики на базе ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики». 06 июля 2020 г. завершены нормативно - правовые процедуры, центр зарегистрирован как юридическое лицо. |  |
| 1.1.9.2 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ общественного здоровья" | В 2020 году разработаны и утверждены Постановлениями Глав муниципальных образований 7 муниципальных программ (116% от подлежащего количества в текущем году) по общественному здоровью.  В ходе реализации муниципальных программ в 7 районах проведено 35 профилактических и спортивных мероприятий, открыто 4 клубных объединения физкультурно-спортивной направленности, 11 игровых детских и спортивных площадок. Мероприятиями охвачено порядка 41 тысячи человек. |  |
| 1.1.9.4 | Мероприятие "Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением СО НКО и волонтерских движений" | Разработана и утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 04.09.2020 года №372 региональная программа «Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020 - 2024 годы».  В соответствии с подписанным Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края из федерального бюджета бюджету Забайкальского края предоставлена субсидия на реализацию региональных программ с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. Общий объем финансирования составил 9 424 700,0 рублей, из них федеральная субсидия в размере 9 236 200,0 рублей, софинансирование субъекта 188 500,0 рублей.  Министерством здравоохранения Забайкальского края разработано и утверждено приказом от 09 июля 2020 года № 9-П Положение о конкурсе для предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию регионального проекта.  В июле 2020 года проведен конкурс по предоставлению субсидии из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны 3 Забайкальские региональные общественные организации «За здоровое Забайкалье» (7 800,0 тыс. рублей), «Союз женщин Забайкальского края» (500,0 тыс. рублей), «Ассоциация наркологов Забайкалья» (1 124,7 тыс. рублей). Размер кассового исполнения на конец 2020 года составил 9 424 700,0 рублей – 100%. |  |
| **2.1** | **Подпрограмма**  **Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации** | В 2020 году проводились мероприятия в рамках совершенствования системы оказания:  специализированной медицинской помощи пациентам сосудистыми и онкологическими заболеваниями;  при социально значимых заболеваниях, в том числе больным туберкулезом, наркологическими, психическими расстройствами и другими заболеваниями;  высокотехнологичной медицинской помощи в крае;  скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;  паллиативной медицинской помощи. |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | В целях предотвращения распространения туберкулезной инфекции среди здорового населения, предупреждения неблагоприятных последствий заболевания на территории Забайкальского края и повышения качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом на приобретение противотуберкулезных препаратов основного ряда из регионального бюджета выделено 10887500,00 рублей, на реактивы и тест-системы для автоматического анализатора BACTEC- 140163,17 рублей.  В рамках мероприятий по снижению смертности от туберкулеза проводится анализ каждого зарегистрированного случая смерти от туберкулеза на основании предоставленных медицинскими организациями края актов расследования причин смерти и протоколов вскрытия.  Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от туберкулеза, контроль за исполнением плана по снижению смертности населения от туберкулеза в Забайкальском крае, согласованного с главным внештатным специалистом фтизиатром Минздрава России И.А. Васильевой.  Ежеквартально проводится сверка контингентов с фтизиатрами районов, анализ результатов работы по мониторингу туберкулеза и сдача квартальных отчетов в ФГУ ННИИ туберкулеза Росмедтехнологии и ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» по мониторингу туберкулеза в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2004 № 50 «Об утверждении учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза».  Ведется Федеральный регистир лиц, больных туберкулезом.  Осуществлены выезды врачами-фтизиатрами ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» в медицинские организации муниципальных образований края, с целью оказания организационно-методической помощи по вопросам противотуберкулезной работы и консультации пациентов. Выполнены визиты в районы:Улетовский, Хилокский, Забайкальский, Приаргунский, Оловяннинский, Краснокаменский.  В течение года фтизиатры Забайкальского края принимали участие в Всероссийских с международным участием онлайн конференциях по актуальным вопросам фтизиатрии.  **Проект региональной ассоциации фтизиатров «Дыши свободно!» вошёл в число победителей конкурса президентских грантов в 2020 году. Проект нацелен на повышение информированности населения о защите от короновирусной инфекции.** А также о том, как защититься от COVID-19 пациентам с туберкулезом. Для реализации проекта привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы с целевой группой.  В рамках проекта реализован ряд мероприятий, направленных на развитие школы здоровья пациентов.  Создание сайта, разработка программы занятий, видеороликов, электронных плакатов, памяток о том, как сохранить здоровье, как защитить близких и что сделать, чтобы повторно не заболеть туберкулезом и коронавирусной инфекцией COVID-19.  Подготовлены и изданы санитарно-просветительные материалы для населения по профилактике туберкулеза (буклеты, листовки). Постоянно транслируются материалы по профилактике туберкулеза по видеопанелям и радиоточкам в медицинских организациях Забайкальского края.  Материалы по профилактике туберкулеза размещены на сайтах медицинских организаций Забайкальского края. |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным | Охват обследованием населения на ВИЧ-инфекцию в Забайкальском крае с 2015г. ежегодно увеличивается и превышает значения целевых показателей, определенных Стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. В 2020 г. было обследовано на ВИЧ 243716 граждан Забайкальского края, что составляет 22,9% от населения, что меньше на 10,5%, чем в 2019 г. (25,6%) в связи с ограничением проведение плановой первично-санитарной помощи в крае, запрет на проведение акций по тестированию населения на ВИЧ – инфекцию в связи с противоэпидемическими мероприятиями по заболеванию Covid 19. Диспансерная группа ВИЧ+ пациентов в 2020 году прибавилась на 358 пациента с ВИЧ и составляет 4686 человек (2019 г. на +378 сл.), это 91,9% от подлежащих наблюдению (целевой показатель – 90%). В районах края диспансерная группа составляет 1944 ВИЧ+ пациентов (41,5%), по г. Чите - 2742 ВИЧ+ пациентов (58,5%). За 2020 год прошли диспансерное обследование 3750 пациентов – 80,0% состоящих на учете. В районах края прошли диспансерное обследование 1648 ВИЧ+ пациент (44,0%), по г. Чите – 2102 ВИЧ+ пациентов (56,0%). Профилактическими мероприятиями (рентгенологическое обследование) по выявлению и профилактике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных охвачено по краю 3750 пациент, что составляет 100% от прошедших диспансерный осмотр и 80% от состоящих на диспансерном учете. Для улучшения качества диспансеризации пациентов, проводятся необходимые лабораторные обследования: иммунограмма, определение РНК ВИЧ, общеклинические исследования, мониторинг оппортунистических инфекций, профилактическое назначение противотуберкулезных препаратов. В целом по краю уровень охвата обследованием на вирусную нагрузку и на иммунный статус составил 80,0% прошедших диспансерный осмотр. Быстрое снижение вирусной нагрузки является ориентиром эффективности проводимой АРВТ, а показатели иммунограммы восстанавливаются медленнее до должного уровня, в течение 3 месяцев. Количество ВИЧ-инфицированных, получающих ВААРТ в 2020 году – 3750 человек, что составляет 80,0% состоящих на диспансерном учете (4686чел).  За 2020 год умерло 197 ВИЧ – инфицированных. Фактический показатель общей смертности на 100 тыс. населения за 2020 год составляет 18,5, что выше показателя 2019г. на 18,3% (2019г. – смертность 15,1 на 100 тыс. населения). Динамика общей смертности имеет тенденцию к росту.  Смертность от СПИДа в общей доле умерших составила 18,2%, (в 2019 году - 19,7%). Значительное увеличение охвата АРВТ у ВИЧ-инфицированных в 2020 году до 80,0 % от состоящих на диспансерном учете (в 2019г. -74,6%, в 2018 году 55,5%) привело к снижению смертности от заболевания на 7,6%. |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Оказание наркологической помощи населению Забайкальского края осуществляется в соответствии с [Порядк](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211586#l454)ом оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1034н, и стандартами медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Для обеспечения доступности наркологической помощи населению Забайкальского края приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 28 февраля 2017 года № 77 «Об утверждении уровней медицинских организаций при оказании специализированной наркологической помощи населению Забайкальского края» сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи и утвержден перечень медицинских организаций, оказывающих специализированную наркологическую помощь соответствующего уровня. Стационарная наркологическая помощь оказывается на базе ГАУЗ ЗКНД и еще в 4 муниципальных районах края (Борзинский, Балейский, Петровск-Забайкальский районы, г. Краснокаменск). С 2013 года активно работает отделение медицинской реабилитации в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» на 25 коек. Показатель обеспеченности населения Забайкальского края наркологическими койками на 10 тыс. населения составил 1,47 (РФ 2019г. - 1,35).  Активно используются современные методы лечения наркологических расстройств, такие как ксенонотерапия (на базе отделения № 1 ГАУЗ ЗКНД). Внедрены новые лекарственные препараты для лечения алкоголизма и наркомании.  Совершенствуется медицинская реабилитация пациентов с наркологическими расстройствами в стационарных и амбулаторных условиях. В 2020 году 774 пациента с наркологическими расстройствами включены в амбулаторные программы реабилитации, что составило 5,1% от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года (РФ 2019г. – 5,5%). Успешно завершили реабилитационную программу 352 пациента или 45,5% от числа включенных (РФ 2019г. – 53,6%).  Число пациентов, проходивших стационарную реабилитационную программу в 2020 году составило 133 человека или 4,3% от числа проходивших стационарное лечение (РФ 2019г. – 5,4%). Успешно завершили стационарный этап реабилитации 65 человек или 48,9% от числа включенных в программу (РФ 2019г. – 85,9%). |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Проведенные ограничительные мероприятия в целях распространения новой коронавирусной инфекции, перепрофилирование части психиатрических коек круглосуточного пребывания в инфекционные для лечения больных с COVID- 19 в ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского», способствовали снижению числа госпитализированных пациентов с психическими расстройствами в психиатрические стационары на 29,5% относительно 2019 года. Сокращение числа госпитализированных с психическими расстройствами наблюдалось во всех крупных нозологических группах, наименьшее сокращение зарегистрировано в группе шизофрении (на 20%) и в группе психозов и состояний слабоумия (на 23%), в группе непсихотических расстройств сокращение составило 32,6%. Наибольшее сокращение госпитализированных наблюдалось в группе умственной отсталости, составило 41,5% относительно 2019 года.  Вместе с тем, контингент госпитализированных больных в 2020 году остался сложным, поскольку в его структуре 55,3% составляли пациенты с психозами и состояниями слабоумия. Структура контингента госпитализированных в Забайкальском крае приближалась к таковой в РФ и в ДФО.  Процент повторности госпитализаций больных с психическими расстройствами в психиатрические стационары в отчетном году в целом сохранился на уровне прошлого года, составил 12,8% (2019г. -12,9%; 2018г.-12,3%), что ниже такового показателя в РФ (19,2%) на 33%, ниже планового показателя (16,6) на 22,9%. Это стало возможным благодаря тому, что в 2020 году в психиатрической службе Забайкальского края для оказания медицинской помощи лицам с психическим расстройствами в амбулаторных условиях продолжалось применение новых форм внебольничной помощи, современных лечебно-диагностических, реабилитационных методик в подразделениях ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». Несмотря на то, что с введением ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края, число больных, задействованных в оказании им бригадной формы помощи, уменьшилось на 71% (1421чел. - 2020 г.; 4864 чел. -2019 г.), лечебно-реабилитационная помощь в большей степени была перенесена на работу отделений внебольничной помощи при поликлиническом звене. Процент укомплектованности врачебными должностями врачей –психиатров в подразделениях, оказывающих амбулаторную помощь, за 3 года увеличился с 59,3% до 74,2%, число физических лиц врачей-психиатров увеличилось на 7%, а коэффициент совместительства уменьшился с 1,69 до 1,35. С созданием мощного звена внебольничной помощи, с открытием современных форм стационар-замещающих, амбулаторных, реабилитационных технологий, стало возможной реализация полной преемственности стационарного и амбулаторного звена оказания психиатрической помощи. Помимо этого, с учетом накопления в психиатрическом стационаре и под амбулаторным наблюдением пациентов, страдающих психическими расстройствами, утративших возможность самостоятельного проживания в социуме и нуждающихся в оформлении в учреждения социального обеспечения, продолжалась работа по оформлению данной категории больных в психоневрологические дома-интернаты в систематическом, регулярном порядке (2018г.- 47 чел.; 2019г.-65 чел.; 2020г.-64).  Слаженная работа всех подразделений психиатрической службы Забайкальского края за 2020 год, не смотря на сложную ситуацию с введением ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Забайкальского края, позволила уменьшить количество госпитализаций лиц с психическими расстройствами в психиатрические стационары круглосуточного пребывания медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края на 29,5% (2415 чел. -2020 г.; 3425 чел. -2019 г.), не превысить средние сроки лечения больного в связи с психозами и состояниями слабоумия (Заб. край-81,2 к\д; РФ -85,9), уменьшить долю больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение 2020 года в психиатрические стационары Забайкальского края, до 12,8 % при плановой -16,6%. |  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | С целью достижения целевых показателей, определенных Указом президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, разработаны и утверждены 2 июля 2018 года планы антикризисных мероприятий по снижению смертности от основных причин, 27 июня 2019 года разработаны и утверждены региональные программы, направленные на снижение смертности от БСК и ЗНО, в октябре 2020 года разработан и утвержден план снижения смертности населения Забайкальского края.  Проводится масштабная информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение информированности населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и признаках сосудистых катастроф.  Отделом телеинформационных технологий осуществляется мониторинг пациентов с тяжелыми формами ХОБЛ и тяжелыми пневмониями, больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях края и проведения тромболитической терапии по медицинским показаниям.  Актуализирована схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с тяжелыми формами ХОБЛ и тяжелыми пневмониями, охватывающие население всех муниципальных образований края.  На уровне Министерства здравоохранения Забайкальского края организован отдел мониторинга-контроля по правильности кодирования первоначальной причины смертности.  Продолжается реализация проекта «Координаторы здоровья». Увеличен охват диспансерным наблюдением на 13%, количество вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с хронической патологией снизилось на 7%.  Для дистанционной передачи ЭКГ и проведения теле-консультаций на ФАПах, СВА, участковых больницах и отделениях скорой медицинской помощи ЦРБ приобретены планшеты и программное обеспечение (кардио-флэш). Объём дистанционных методов исследования, дистанционных консультаций увеличилось на 23%.  Осуществляется мониторинг за закупками препаратов для проведения тромболитической терапии.  Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края утвержден порядок работы мобильных бригад для проведения диспансерных и консультативных осмотров населения в районах края.  Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края утвержден порядок диспансерного наблюдения лиц с ХСН, ОКС, после кардиохирургии.  Продолжается обучение на симуляционно-тренинговом цикле фельдшеров и врачей СМП, врачей отделений терапии, врачей первичных сосудистых отделений по оказанию помощи больным с ОКС. |  |
| 2.1.6 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | За 2020 год от новообразований умерло 1993 чел., что на 4,1 % большее, чем в аналогичном периоде 2019 года (1911 чел.), в том числе от злокачественных новообразований 1914 чел., что на 2,0 % больше значения 2019 года (1853 чел.).  В Забайкальском крае оказание медицинской помощи населению по профилю «онкология» осуществляется согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», утвержденному приказом Минздрава России от 15.11.2012 года № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».  Для качественного оказания медицинской помощи по профилю «онкология» издано распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 24 апреля 2018 года №572/р «О совершенствовании организации оказания онкологической помощи пациентам с подозрением на злокачественное новообразование» о трехуровневой системе оказания онкологической помощи в Забайкальском крае, которая предусматривает этапность оказания медицинской помощи по профилю «онкология», принципы территориальности и профилактической направленности, а также позволяет компенсировать неравномерность развития амбулаторной и стационарной медицинской помощи.  Ключевым моментом раннего выявления злокачественных новообразований является работа врачей первичного звена, в том числе работа смотровых кабинетов.  С 2020г. в крае работает 80 смотровых кабинетов, в том числе в городе Чите – 9. По итогам 2020 г. в них прошли осмотр 167605 человек, из них мужчин 44491, что составило 26,5%, женщин 1231148, что составило 73,5% от общего количества осмотренных. Всего выявлено 31151 случай патологии, из них ЗНО - 164 случая (0,5%). Доля женщин, которым проведено цитологическое исследование мазка шейки матки, составила 58,7%.  В соответствии с действующим порядком оказания первичной медико-санитарной помощи на медицинских работников возложены проведение программ диспансеризации, скрининговые программы, профессиональные осмотры и другие мероприятия по ранней диагностике онкологических заболеваний.  В настоящее время имеется дефицит кадров по профилям: эндоскописты, рентгенологи, терапевты, хирурги, урологи, акушеры – гинекологи.  В крае развернуто 39 первичных онкологических кабинетов, в 33 из них работают врачи-онкологи, имеющие сертификат по профилю «онкология», в том числе в НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД».  Согласно региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы» утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июня 2019 года №269 на территории Забайкальского края планируется открытие 6 Центров амбулаторной онкологической помощи к 2024 году.  Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «онкология» на территории края оказывается ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», кроме хирургического лечения опухолей центральной нервной системы, которое оказывается на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница».  Дети от 0 до 18 лет с подозрением на ЗНО из детских поликлиник и детских больниц Забайкальского края направляются на прием к врачу детскому онкологу и гематологу ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер». Для определения тактики лечения детям проводится консилиум с участием врачей-специалистов и определяются виды противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического), также осуществляется телемедицинская консультация с ведущими онкологическими диспансерами РФ: НМИЦ ДГЩИ им. Дмитрия Рогачева, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова», институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.Горбачевой.  Каждому пациенту с установленным диагнозом ЗНО до начала специального лечения консилиумом врачей с участием врачей-специалистов вырабатывается индивидуальный план лечения по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного и радиотерапевтического), также проводятся телемедицинские консультации с ведущими научно медицинскими центрами по профилю «онкология» Минздрава России за 2020 г. проведено – 347 телемедицинские консультации, с медицинскими организациями Забайкальского края и специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» - 147 телемедицинские консультации.  При наличии у пациента медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  При необходимости для уточнения диагноза и оказания консультативной помощи пациенты могут быть направлены в федеральные клинические центры по решению врачебной комиссии.  Пациенты с запущенными формами ЗНО, а также имеющие противопоказания или отказавшиеся от специального лечения, направляются в медицинские организации по месту жительства или в отделения паллиативной помощи.  В ГУЗ «ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» ежедневно осуществляются телемедицинские консультации со всеми медицинскими организациями. В круг обсуждаемых вопросов включаются соблюдение объемов обследования, срочного приема, направления на госпитализацию в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», осуществляются ежемесячные сверки с первичными онкологическими кабинетами. |  |
| 2.1.7 | Основное мероприятие  Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Начата централизация оперативных служб: проводятся организационные мероприятия для внедрения новых IT-технологий, создано 2 межрайонных станций скорой медицинской помощи. Ведется работа по созданию Единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи в г. Чите с последующим масштабированием на всю территорию Забайкальского края. |  |
| 2.1.9 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Исполняется с учетом порядков оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. |  |
| 2.1.9.1 | Мероприятие  Капитальный ремонт ГУЗ «Городская клиническая больница №1», здания для травматологического пункта ГУЗ «Городская клиническая больница №1», ГУЗ «Городская клиническая больница № 2», ГБУЗ «Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн» (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 году продолжились запланированные на 2020 г. ремонтные работы медицинских организациях |  |
| 2.1.10 | Основное мероприятие  Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | В Забайкальском крае продолжается оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) для жителей региона за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Забайкальского края и за счет средств обязательного медицинского страхования.  Количество случаев оказания ВМП, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию по COVID–19, составило в 2020г.- 5490 (2018 – 10823, 2019 - 9051). Обеспеченность ВМП на 100 тыс. населения (781) в 1,2 раза превысила плановый норматив (570). Число случаев оказания ВМП в медицинских организациях Забайкальского края составило 3722 (2018 – 3853, 2019 – 4042). За пределами края оказано 1768 случаев ВМП (2018 – 6970, 2019 – 5009).  В медицинских организациях Забайкальского края проводится ВМП по 19 профилям:   1. сердечно-сосудистая хирургия - АКШ, стентирование, ангиопластика, эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца; 2. травматология-ортопедия – эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, реконструктивно пластические операции при травмах и заболеваниях позвоночника, дефектах костей таза и конечностей; 3. офтальмология – хирургическое лечение катаракты, глаукомы, реконструктивно-пластические операции при травмах, новообразованиях, врожденных аномалиях глаза; 4. комбустиология – комплексное лечение больных с обширными ожогами; 5. онкология – видеоэндоскопические хирургические вмешательства, радионуклеидная терапия; 6. гематология – полихимиотерапия; 7. абдоминальная хирургия – операции на печени, поджелудочной железе, кишечнике, промежности, при новообразованиях надпочечников и забрюшинного пространства; 8. гастроэнтерология – лечение язвенного колита и болезни Крона; 9. нейрохирургия – микрохирургические и эндоскопические нейрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа; сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника; 10. отоларингология - реконструктивно-пластические операции на звукопроизводящем аппарате среднего уха, гортани, трахее, операции при новообразованиях околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха; 11. урология - лапароскопические, реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы; 12. эндокринология - помповая инсулинотерапия; 13. акушерство и гинекология – операции с использованием сетчатых протезов; 14. торакальная хирургия - видеоторакоскопические операции на органах грудной полости; 15. Дерматовенерология - лечение тяжелых кожных заболеваний с применением генно-инженерных биопрепаратов; 16. неонатология – поликомпонентная терапия новорожденных с тяжелой патологией, выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела; 17. Педиатрия – операции врожденных аномалий развития. 18. ревматология – поликомпонентная иммуномодулирующая терапия; 19. челюстно-лицевая хирургия – реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития, новообразованиях челюстно-лицевой области, по устранению обширных дефектов и деформаций головы, лица и шеи.   Удовлетворенность населения ВМП составляет 88,7 % (2018 – 86 %, 2019 – 89 %). |  |
| 2.1.11 | Основное мероприятие  Совершенствование службы крови | В 2020 году в период распространения новой коронавирусной инфекции в ГКУЗ «Краевая станция переливания крови» активизировалась работа по рекрутированию доноров с широким привлечением кадрового донорства, доноров резерва, волонтеров-медиков. Профилактика инфекций проводилась в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Прием доноров осуществлялся по предварительной записи (смс-сообщения, телефонограммы, донорский светофор), с разграничением потоков доноров по времени. Перед донациями проводилось анкетирование доноров на COVID-19 инфекцию. Для сохранения донорского контингента в регионе осуществлялось широкое информирование населения. Качество и безопасность гемокомпонентной терапии обеспечивалось жестким отбором доноров на кроводачу, лейкоредукцией и патогенредукцией, выпускаемых компонентов донорской крови. |  |
| 2.1.12.1 | Мероприятие  Проектирование туберкулезной больницы (5) | В Забайкальском крае имеется готовый проект объекта капитального строительства «Туберкулезная больница с поликлиническим отделением в г. Чита», который был разработан Акционерным обществом «Гипроздрав» - научно-проектным центром по объектам здравоохранения и отдыха. Стоимость строительства в ценах I квартала 2020 г. – 6 811 797,96 тыс. рублей. |  |
| 2.1.13 | Основное мероприятие  Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | В 2020 году обеспечен закуп за счёт бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации (в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации №427-р от 15 марта 2018 года) инвазивных и неинвазивных форм наркотических анальгетиков. Показатель обеспечения неинвазивными формами наркотических анальгетиков в 2020 году - 100% (целевой не менее 80% в соответствии с «дорожной картой» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1403-р ), закуплено 115% от расчётной потребности.  В 2020 году 82 пациента паллиативного профиля обеспечены медицинским оборудованием для респираторной поддержки на дому (программа реализована с 09 декабря 2019 года). |  |
| 2.1.14 | Основное мероприятие Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)" | Формирование принципов здорового образа жизни среди населения, ответственное отношение населения к своему здоровью. Разработано 6 памяток по факторам риска развития неинфекционных заболеваний, направлено около 3 миллионов экземпляров в медицинские организации Забайкальского края для информирования населения.  Открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГАУЗ «Агинская окружная больница» в 2020г. |  |
| 2.1.14.1 | Мероприятие  Оснащение ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер" медицинским оборудованием" | В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 68 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму 443,4 млн.руб для Забайкальского краевого онкологического диспансера. Следует отметить высокую эффективность работы оборудования, приобретенного в 2019 году. Например, при использовании аппарата ЯМРТ 1,5Т выполнено 1391 исследование, выявлено 1894 заболевания. Также эффективна работа R-графического комплекса на 3 рабочих места: выполнено 6781 исследование, выявлено 10320 заболеваний. |  |
| 2.1.15 | Основное мероприятие Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" | В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретено 247 единиц оборудования на сумму 128,6 млн. рублей. Эффективно используется оборудование, приобретенное в 2019 году, например на диагностическом УЗИ комплексе экспертного класса выполнено 2656 исследований, выявлено 823 заболевания. Не выполнено 4 из 7 целевых показателей (смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, выполнение 85,4%; больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, выполнение 95,2%; больничная летальность от инфаркта миокарда, выполнение 74,6 %). Основная причина невыполнения – высокая до суточная летальность вследствие поздней обращаемости за медицинской помощью, распространение коронавирусной инфекции |  |
| 2.1.15.1 | Мероприятие  Переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | В 2020 году по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)» переоснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений. |  |
| 2.1.16.1 | Мероприятие  Выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Забайкальского края | В 2020году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)» выполнено 265 вылета санитарной авиации, эвакуировано 551 человек.  В настоящее время в Забайкальском крае 30 вертолетных площадок, из низ 10 стационарных (г.Краснокаменск, г.Сретенск, пгт.Агинское, с.Газимурский Завод, г.Борзя, с.Кыра, пгт.Могойтуй, г.Могоча, с.Чара, пгт.Карымское), 20 портативных. |  |
| **3.1** | **Подпрограмма**  **Развитие государственно-частного партнерства** | Специфика государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения заключается в финансировании медицинских услуг из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Возможность работы в рамках ОМС равнодоступна для медицинских организаций всех форм собственности, в том числе частных и негосударственных учреждений. |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие  Развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи с привлечением частного сектора к строительству новых медицинских мощностей и повышению технологической оснащенности существующих | В 2020 году открытия новых диализных центров и отделений не было.  На территории Забайкальского края функционирует 10 отделений и центров, оказывающих заместительную почечную терапию: 2 – государственные (отделение диализа ГУЗ «Краевая клиническая больница», отделение амбулаторного диализа ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»), 1 – вневедомственное учреждение, 7 – на основании государственно-частного партнёрства:  - Отделение диализа ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита (располагает 6 диализными местами (аппаратами), развёрнуто 8 коек круглосуточного пребывания.  - Отделение амбулаторного диализа ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» поликлиническое подразделение № 2 (имеет в наличии 7 диализных мест (аппаратов) + 1 резервный (аппарат), работа отделения осуществляется в 2 смены, где получает лечение 21 амбулаторных пациентов.  - ООО «Британская Медицинская Компания» амбулаторный центр диализа г. Чита, 17 диализных мест (аппаратов) + 1 резервный (аппарат), работает в 3 смены, на лечении 65 пациента.  - ООО «Британская Медицинская Компания» амбулаторный центр диализа п. Первомайск, 11 диализных мест (аппаратов), работает в 3 смены, на лечении находится 35 пациентов.  - ООО «Промышленная Медицинская Компания» г. Краснокаменск амбулаторный центр гемодиализа, 9 диализных мест (9 аппаратов) работает в 2 смены, на лечении находится 37 пациента.  - ООО «Промышленная Медицинская Компания» п. Агинское амбулаторный центр гемодиализа, 8 диализных мест (аппаратов), работает в 2 смены, на лечении находится 28 пациента.  - Отделение диализа 321 Военного окружного госпиталя, 1 пациент.  - Амбулаторный центр перитонеального диализа ООО «ЮниФарм». На лечении находится 17 пациентов из них 14 пациетов на аппаратном ПД.  - Амбулаторный центр гемодиализа ООО «ПМК – МЦ». 10 диализных мест, 29 пациентов.  - Амбулаторный центр гемодиализа ООО «НефроМед» город Чита 50 пациентов 15 диализных мест.  Количество диализных мест в крае 89. Всего пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии (гемодиализ + перитонеальный диализ) на 01.02.21 г. составляет 310 пациентов, из них 290 пациента находится на программном гемодиализе и 20 пациентов на перитонеальном диализе. С учетом вновь открывшихся диализных центров в настоящее время дефицита диализных мест в Забайкальском крае нет. |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие  Развитие реабилитационной службы Забайкальского края с привлечением частного сектора | В развитии реабилитационной службы принимает участие организация негосударственной (частной) формы собственности - клиника «Академия здоровья». Организация оказывает первичную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, в том числе по лечебной физкультуре; специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. В клинике проводится широкий спектр диагностических исследований, стационарное лечение по терапевтическому и хирургическому профилям, амбулаторная медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кардиореабилитация, реабилитация детей с детским церебральным параличом. Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь по лечебной физкультуре выполняются по системе ОМС. Амбулаторная медицинская реабилитация осуществляется в ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» (подразделение «Академии здоровья») с 2010 года.  Данная организация в полной мере соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 1705 «О порядке организации медицинской реабилитации». ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» осуществляет комплексный подход к услуге с достижением целевых показателей, высокой результативностью и эффективностью медицинской реабилитации, с привлечением высококвалифицированного кадрового состава. |  |
| **4.1** | **Подпрограмма**  **Охрана здоровья матери и ребенка** | Осуществляется приоритетное развитие и поддержка службы охраны материнства и детства на всех уровнях управления. Работа службы охраны материнства и детства Забайкальского края строится в соответствии с современными требованиями нормативных правовых документов в сфере охраны здоровья детей:  - организована 3-х уровневая система оказания медицинской помощи детям, беременным женщинам и пациенткам гинекологического профиля;  - организация медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» осуществляется согласно приказу Минздрава России от 01 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».  С сентября 2012 года в Забайкальском крае внедрена автоматизированная информационная система (АИС) «Мониторинг беременных женщин».  Министерством здравоохранения Забайкальского края с целью повышения качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам издан приказ от 10.12.2018 года № 637/ОД «О создании Координационного центра мониторинга беременных на территории Забайкальского края». Основными задачами Координационного центра являются оказание консультативной помощи специалистам медицинских организаций 1 и 2 уровней, оказывающим медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам; своевременное решение вопросов планового и экстренного перевода и транспортировки женщин с высокой степенью перинатального и акушерского риска для обследования, лечения и родоразрешения в акушерских стационарах соответствующего уровня. Специалистами центра осуществляется взаимодействие и преемственность в работе медицинских организаций всех уровней, оказывающих плановую и экстренную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам. В рамках данного приказа осуществлено техническое переоснащение рабочих мест специалистов с возможностью аудио и видеозаписи консультаций специалистов, организована работа единого многоканального телефона.  В целях профилактики и снижения младенческой смертности Министерством здравоохранения Забайкальского края разработан и утвержден план снижения младенческой смертности в крае, проводится работа по совершенствованию оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи. С января 2017 года проводится ежемесячный мониторинг показателя младенческой смертности в Забайкальском крае. |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие  Развитие службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | На базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» организован акушерский дистанционно-консультативный центр, где ведется регистр беременных женщин и проводится ежедневный мониторинг беременных с высокой степенью риска.  Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 573 «О совершенствовании работы автоматизированной информационной системы «Мониторинг беременных женщин» в Забайкальском крае» определены ответственные лица за осуществление мониторинга беременных в медицинских организациях, проведено техническое оснащение рабочих мест врачей акушеров-гинекологов с целью проведения заочных консультаций со специалистами Акушерского дистанционного консультативного центра.  Министерством здравоохранения Забайкальского края издан и внедрен в практическую деятельность приказ от 10 марта 2017 года № 94 «Об утверждении схем маршрутизации пациенток акушерско-гинекологического профиля в Забайкальском крае». Данным приказом утверждены задачи учреждений родовспоможения края в зависимости от уровня медицинской организации; схемы маршрутизации, задачи по обеспечению планового и экстренного мониторинга беременных, родильниц, гинекологических больных, оказания медицинской помощи при транспортировке беременных с преждевременными родами, медицинской эвакуации. Кроме того, определены задачи по оказанию консультативной амбулаторно-поликлинической помощи беременным, родильницам, гинекологическим больным с эстрагенитальной патологией.  В 2020 году переведено и госпитализировано в стационары II и III уровней - 3969 беременных, из них в стационары II уровня – 1801 беременных женщин (45,3%), в стационары III уровня – 2168 женщин (54,7%). Из них госпитализировано через койки акушерского ухода ГУЗ «Городской родильный дом» и «Краевая больница № 4» госпитализировано – 863 беременных женщин (21,7%). За 2020 год было родоразрешено 893 женщин с преждевременными родами, из них в Перинатальных центрах - 70,1% женщин. |  |
| 4.1.1.1 | Мероприятие  Проведение процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | В 2020 году выполнено 397 полных циклов ЭКО и 218 случаев переноса криоконсервированных эмбрионов, встало на учет по беременности 150 женщин, родов 162, детей 173 |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие  Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Для беременных из районов края, которые не имеют возможности выехать на обследование в краевой центр, созданы 4 межрайонных кабинета пренатальной диагностики: в ГУЗ «Краевая больница № 3» пгт. Первомайский, ГУЗ «Краевая больница № 4» г. Краснокаменска, центральных районных больниц городов Могочи, Петровска-Забайкальского.  Стандарт пренатального скрининга подразумевает трехкратное ультразвуковое исследование в течение беременности и определения биохимических маркеров хромосомной патологии.  За 2020 год по программе «Пренатальная диагностика нарушения развития плода» проведено 9221 комплексных исследования плода на сроке 11-14 недель гестации, что составило 92,3% от подлежащих обследованию беременных женщин (9985).  Количество беременных с высокой степенью риска по хромосомной патологии, направленных на пренатальную инвазивную диагностику составило – 159 – 1,7% от прошедших пренатальную диагностику**.** Из них прошли инвазивное обследование – 129 беременных – 81,1%. Проведено: хорионбиопсий – 109 процедур и 20 процедур плацентоцентеза.  У 16 плодов, из числа обследованных женщин выявлена хромосомная патология: синдром Дауна - 8, синдром Эдвардса – 1, синдром Шерешевского-Тернера – 4, синдромм Кляйнфельтера – 1, синдром Патау – 1, другие хромосомные аномалии - 1. Эффективность пренатального кариотипирования за 2020 года составила 12,4%**.**  Количество пороков развития плода, выявленных по результатам 1 и 2 скринингов, составило – 516, 500 анатомических пороков развития и 16 хромосомных порока.  Прерывание беременности по медицинским показаниям проведено 93 женщинам, из них 81 по поводу анатомических пороков развития и 12 по поводу хромосомной патологии. В 100% случаях пороки подтверждены данными гистологических и патологоанатомических исследований. Родилось: 136 детей с пороками развития, из них 36 не диагностированы при обследовании во время беременности. |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие  Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | При лечении и выхаживании новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела применяется терапия сурфактантом. Широко применяется введение его методом INSURE, неинвазивное введение. Проводится искусственная вентиляция легких с учетом современных концепций респираторной терапии: традиционная, высокочастотная, назальный СРАР, метод раннего применения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в дыхательных путях с вариабельным потоком, неинвазивная вентиляция легких с круглосуточным мониторингом витальных функций. Внедрен метод гипотермии при лечении недоношенных детей и детей, родившихся с асфиксией. Проводится иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей и детей, родившихся с аномалиями развития |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие  Развитие специализированной помощи детям | Концентрация в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» значительного числа детей с тяжелой патологией, наличие квалифицированного кадрового потенциала, материально-технических ресурсов позволяет оказывать учреждению высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках специализированной на основании лицензии на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по: детской урологии-андрологии, детской хирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, детской онкологии, травматологии и ортопедии, неонаталогии.  В 2020 году ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» высокотехнологичная специализированная медицинская помощь оказана 222 пациентам. С целью раннего выявления и своевременного оказания специализированной помощи детям, в том числе высокотехнологичной (проведение лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки), снижения инвалидности, профилактики слепоты и слабовидения в детском возрасте в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» работает консультативно-диагностический кабинет для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.  На 2020 год запланировано 390 квот на ВМП, направлено в федеральные клиники 487 выписок. В федеральных клиниках получили высокотехнологичную медицинскую помощь 436 детей, в том числе за счет средств бюджета – 393, за счет средств ОМС - 93.  Всего за 2020 год ВМП получили 436 детей, использовано 436 квот. В листе ожидания на 1 января 2021 года находится 11 детей. Кроме того, по полису ОМС пролечено за пределами Забайкальского края 56 детей (специализированная помощь).  Высокотехнологичная медицинская помощь и специализированная медицинская помощь детям Забайкальского края оказывается в федеральных клиниках в полном объеме от потребности. |  |
| 4.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | В 2020 году 81 ВИЧ-инфицированная женщина закончила беременность родами, родилось 83 ребенка. Количество пар мать-ребенок, которые получили полную трехэтапную химиопрофилактику (во время беременности, в родах и новорожденному) включая антиретровирусную терапию во время беременности – 97,5. Охват беременных ВИЧ-инфицированных женщин химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности – 97,5% (целевой показатель не менее 95%), в родах – 100% (целевой показатель – 95%), новорожденному – 100% (целевой показатель 99,8%). %. Двум детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями, подтверждена ВИЧ-инфекция. |  |
| 4.1.6 | Основное мероприятие  Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | В 2020 году на территории Забайкальского края зарегистрировано 4439 прерываний беременности, что на 1080 меньше, чем в 2019 году (5519). Показатель на 1000 женщин фертильного возраста составил 17,2 (21,1 в 2019 году). Показатель абортов на 100 родившихся в 2020 году составил 35,9 (2019 г. - 43,8).  Несмотря на положительную динамику, число абортов сохраняется достаточно высоким, что является одним из факторов, влияющих на процессы депопуляции. В связи с этим снижение числа абортов в Забайкальском крае является одним из резервов повышения рождаемости.  В 2020 году проводилась работа по гигиеническому обучению и воспитанию населения основам репродуктивного здоровья и профилактике репродуктивных нарушений в он-лайн режиме в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции.  В результате проводимой работы – 360 женщины в 2020 году отказались от прерывания беременности.  В женских консультациях государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края проводится индивидуальная психологическая подготовка беременных в школах «Материнства» по формированию навыков ответственного родительства и материнства.  Министерством здравоохранения Забайкальского края разработан совместный план работы с Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края и подведомственными ему центрами медико - социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с представитерями религиозных конфессий Забайкальского края. Читинской Епархией открыты центры социальной поддержки в г. Краснокаменске и г. Нерчинске. С 2018 года на территориив г. Чите Читинской Епархией открыт социальный приют для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и женщин с детьми открыт приют «Теплый дом».  Проводится индивидуальная подготовка социально неадаптированных беременных женщин и матерей, имеющих намерение отказаться от ребенка, в женских консультациях г. Читы и в центре психологической помощи «Доверие» (Министерства социальной защиты населения Забайкальского края), имеющим в штате подготовленных психологов, центре охраны репродуктивного здоровья ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр».  Отбор и направление беременных и родильниц в кризисный центр проводится врачами акушерами-гинекологами и психологами женских консультаций. |  |
| 4.1.8.1 | Мероприятие  Проектирование Краевой детской клинической больницы (5) | В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 году разработана проектно-сметная документация Краевой детской клинической больницы. |  |
| **5.1**  5.1.1 | **Подпрограмма**  **Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям**  Основное мероприятие  Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | Создана трехэтапная система оказания реабилитационной помощи населению:  I этап медицинской реабилитации (острый период течения заболевания), осуществляется в профильных отделениях ГУЗ «Краевая детская клиническая больница». На данном этапе осуществляется терапия, которая обеспечивает не только восстановление функции пораженных систем, но и подготовку организма ребенка к следующему этапу реабилитации. Первый этап может считаться завершенным при выздоровлении ребенка от основного заболевания, при восстановлении функции пораженных органа или системы или при достаточной компенсации утраченных в результате болезни функций.  II этап медицинской реабилитации организован в многопрофильном отделении реабилитации ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы», рассчитанном на 200 посещений в смену, 400 - в день, в ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» на 50 посещений в смену.  С целью продолжения реабилитационного лечения после выписки из указанных учреждений, дети в период остаточных явлений течения заболевания направляются на амбулаторно-поликлиническую реабилитацию по месту жительства (третий этап - адаптационно - восстановительный).  В рамках третьего этапа также осуществляется реабилитация в ГУЗ «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун», ГКУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза» на 120 коек, в условиях дневных стационаров, кабинетах физиотерапии, отделениях ЛФК в подразделениях ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы».  Для оказания медицинской реабилитации третьего этапа функционируют учреждения Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края: ГАУСО реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» и ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда».  Имеющийся коечный фонд краевых реабилитационных центров и учреждений Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, обеспечивают потребность для оказания помощи пациентам с соматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие  Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | ГАУЗ «ЦМР Дарасун» осуществляет свою деятельность не только по программам реабилитации, но и успешно реализует санаторно-курортные программы лечения отдыхающих. Учреждение имеет Лицензию №ЛО-75-01-001498 от 31.01.2019г. на право оказания медицинской помощи, в том числе, при санаторно-курортном лечении по акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, ЛФК, неврологии, нефрологии, офтальмологии, педиатрии, профпатологии, стоматологии, травматологии и ортопедии, урологии, эндокринологии, оториноларингологии и другим профилям. На базе учреждения открыт дневной стационар. В ГАУЗ «ЦМР Дарасун» работают 2 новых зала кинезитерапии, первый зал для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (оснащен тренажерами Бубновского), второй зал для кардиореабилитацииоборудован дорожкой беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill и реабилитационным комплексом для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed. Также для удобства отдыхающих на 3 этаже лечебного корпуса Центра открыт малый питьевой бювет, проведены текущие ремонты палат, приемного отделения. В 2020 году успешно применялись следующие санаторно-курортные программы: Лечебно-оздоровительная программа (далее ЛОП) «Здоровая спина», комплекс «Поясничный остеохондроз позвоночника», ЛОП «Новый взгляд» (комплекс Макула, при молекулярной дегенерации сетчатки сухой формы, риск развития МДС), ЛОП «Лишние килограммы», ЛОП «Relax», ЛОП «Здоровые суставы» (щадящее-тренирующий комплекс и щадящий комплекс), ЛОП «Лебедушка» (при ротационном подвывихе, С1 позвоночника, дорсопатии ШОП у детей), ЛОП «Женское здоровье» (комплекс «Ждем аиста», при бесплодии и подготовке к ЭКО), ЛОП «Женское здоровье» - комплекс «Золотая осень» (лечение климактерических расстройств), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Будильник» (лечение энуреза), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Здоровый аппетит» (при заболеваниях ЖКТ), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Красивая осанка» (при нарушении осанки, сколиозе), ЛОП «Мужское здоровье» - комплекс «Полночь» (при эриктильных дисфункциях и половых неврозах), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Айболит» (для часто болеющих детей), «Здоровое дыхание после COVID-19» В 2020 году на базе Центра санаторно-курортные услуги получили 4 699 пациентов, среди них 1 277 ребенка (детей-инвалидов 48). В соответствии с государственными контрактами, заключаемыми с Министерством образования науки и молодежной политики Забайкальского края, ГАУЗ «ЦМР Дарасун» ежегодно принимает на своей базе более 1500 детей. Все дети получают комплексы санаторно-курортных процедур в соответствии с заболеванием. Дети на базе Центра не только получают санаторно-курортное лечение, но и проходят курс обучения пообщеобразовательным программам. Кроме того, с детьми проводится отрядная работа с различными мероприятиями. Были проведены профильные смены «Юные дарования Забайкалья», профильные смены для детей спортсменов. |  |
| **6.1** | **Подпрограмма**  **Кадровое обеспечение системы здравоохранения** | В 2020 году на территории Забайкальского края были реализованы мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских кадров, оценку уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей. |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие  Определение порядка планирования кадрового обеспечения с учетом потребности населения в медицинской помощи в динамике по годам реализации программы | Планирование кадрового обеспечения ведется в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2019 года № 521, а также с учетом утвержденного регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский край)». |  |
| 6.1.2 | Основное мероприятие  Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края | Распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 июля 2016 года № 333-р «О создании рабочей группы по совершенствованию целевой подготовки медицинских кадров для нужд Забайкальского края» утверждена рабочая группа с участием представителей Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», Законодательного Собрания Забайкальского края.  В 2020 году в рамках реализации программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты получили 66 врачей и 20 фельдшеров, прибывшие на работу муниципальных образования Забайкальского края, относящихся к сельской местности и поселкам городского типа. |  |
| 6.1.3 | Основное мероприятие  Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Забайкальского края | В целях привлечения специалистов в сельскую местность Министерством здравоохранения Забайкальского края на протяжении более 20 лет осуществляется целевая подготовка специалистов на базе ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» и в образовательных организациях среднего профессионального образования. В 2020 году организована работа по формированию целевого потока абитуриентов для поступления в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования с учетом имеющегося дефицита медицинских кадров, в том числе проведена профориентационная работа среди учащихся средних школ. Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-13 подпункт «в» пункт 1 количество квот приема на целевое обучение по программам специалитета в 2020/21 учебном году увеличено на 20%. В 2020 году в рамках целевого обучения Министерством здравоохранения Забайкальского края направлены в Читинскую медицинскую академию 211 абитуриентов  В 2020 году направлены на обучение за счет средств бюджета Забайкальского края по специальностям среднего профессионального образования на 2019/20 учебный год 425 человек.  В настоящее время в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» обучается на целевой основе 661 студент, 207 целевых студентов обучается в образовательных организациях среднего профессионального образования. |  |
| 6.1.4 | Основное мероприятие  Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | В целях повышения квалификации медицинских работников на этапе последипломной подготовки в 2020 году подготовлено на циклах повышения квалификации 2426 врачей, на циклах профессиональной переподготовки – 271 врачей.  Основной базой последипломного обучения врачей является факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Читинской государственной медицинской академии. Обучение врачей за пределами Забайкальского края осуществляется на базе ведущих образовательных учреждений г. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Иркутска и других.  Проучено на циклах дополнительного профессионального образования 22443 средних медицинских работников. Медицинские работники активно принимали участие в конгрессах, научно-практических конференциях, съездах по специальностям, проводимых на региональном, всероссийском и международном уровнях.  Аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Забайкальского края за 2020 год аттестовано 434 врача и 1425 средних медицинских работников, работающих в системе здравоохранения Забайкальского края. Доля врачей и средних медицинских работников, имеющих квалификационные категории составила 50 % и 76 % соответственно. |  |
| 6.1.5 | Основное мероприятие  Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников; создание электронной базы вакансий | В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2013 года № 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг» Министерство здравоохранения Забайкальского края осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников и ежемесячно актуализирует сведения. |  |
| 6.1.6 | Основное мероприятие  Обеспечение социальной поддержки медицинских работников, формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | В 2020 году 263 студентам Читинской государственной медицинской академии и 20 студентам образовательных организаций среднего профессионального образования осуществлялись выплаты дополнительной стипендии в размере 1320 рублей, производилась оплата проживания в общежитии на период обучения, оплата проезда к месту прохождения производственной практики, возмещение расходов, по переезду обучающегося, членов его семьи и провозу имущества, а также расходов по обустройству на новом месте жительства; 8 молодым специалистам при трудоустройстве были выплачены «подъемные» средства. |  |
| 6.1.7 | Основное мероприятие Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский край)" | По состоянию на 01 января 2021 года в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края численность врачей составляет 3817, среднего медицинского персонала – 8636, трудится около 23317 тыс. человек. Обеспеченность врачами, работающих в государственных учреждениях здравоохранения и оказывающих медицинскую помощь непосредственно населению края, по данным 2020 года составляет 36,0 на 10 тыс. населения (2019 год – 36,6, РФ 2019 г. – 37,6, ДФО 2018 г. – 40,1), средними медицинскими работниками – 81,5 на 10 тыс. населения (2019 год – 84,4, РФ 2019 г. – 85,8, ДФО 2018 г. – 89,8). |  |
| 6.1.7.1 | Мероприятие  Совершенствование знаний медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Число зарегистрированных в системе непрерывного медицинского обучения с использованием Портала непрерывного медицинского образования за 2020 год составляет 14267 медицинских работников, что превышает установленный показатель на 171 человека (показатель на 2020 год 14096). |  |
| 6.1.8 | Основное мероприятие Приобретение служебного жилья для медицинских работников (5) | В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 году приобретено 56 служебных жилых помещений для медицинских работников. На 2021 год запланировано приобретение 53 единиц. |  |
| **7.1** | **Подпрограмма**  **Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях** | Аптечная сеть государственных аптек на территории Забайкальского края представлена государственной оптово - розничной сетью ГУП Забайкальского края «Аптечный склад», всего – 63 аптечных организаций, из них 28 аптечных организаций производит амбулаторный отпуск наркотических и психотропных препаратов. |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие  Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, составляет 30305 человека. В 2020 году обратились за лекарственным обеспечением 17222 человек. Обслужено 367358 рецептов на сумму 384132, 16 тыс. рублей. Необеспеченных рецептов нет. |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие  Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | По программе «Высокозатратные нозологии» по состоянию на 31 декабря 2020 года обратились за лекарственным обеспечением 428 человек, обслужено 4116 рецепта на сумму 225689,4 тыс. руб. Необеспеченных рецептов не зарегистрировано. Средняя стоимость рецепта составила 54833,0 руб. |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие  Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 | В Забайкальском крае постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 реализуется частично в соответствии с Законом Забайкальского края от 25 ноября 2010 года № 433-ЗЗК «О мерах социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельным категориям граждан», в пределах выделенных Министерству здравоохранения Забайкальского края бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. По итогам 2020 года за счет средств бюджета субъекта выписано и обеспечено 147498 рецептов на сумму 448497,74 тыс. руб., средняя стоимость рецепта составила 3041,0 руб. |  |
| 7.1.4 | Основное мероприятие  Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратам лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2012 года № 950н «О формах документов для ведения регионального сегмента Федерального регистра, лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, Министерством здравоохранения Забайкальского края сформирован региональный сегмент Федерального Регистра. В региональный сегмент вошли 101 человек с редкими (орфанными) заболеваниями, в том числе 56 детей и 45 взрослых. |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения граждан необходимыми качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в соответствии со стандартами лечения, обеспечение равных условий отдельным категориям граждан, независимо от их места проживания | Продолжается работа по открытию государственных аптек в Забайкальском крае. На 31 декабря 2020 года ГУП Забайкальского края «Аптечный склад» открыто 4 аптечных организаций (аптека и аптечные пункты. |  |
| **8.1** | **Подпрограмма**  **Развитие информатизации в здравоохранении** | Внедрение медицинских информационных систем, отвечающих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, переход на юридически значимую электронную медицинскую карту.  Реализуется регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Забайкальский край)». |  |
| 8.1.1 | Основное мероприятие  Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, внедрение электронной медицинской карты | Внедряются и модернизируются медицинские информационные системы в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, что обеспечивает возможность ведения электронных медицинских карт и персонифицированного учета оказания медицинских услуг. |  |
| 8.1.2 | Основное мероприятие  Создание, наполнение и ведение регистров пациентов по основным нозологиям | В медицинских организациях и Министерстве здравоохранения Забайкальского края обеспечено ведение и актуализация регистров пациентов по основным нозологиям на постоянной основе. |  |
| 8.1.3 | Основное мероприятие  Развитие центрального архива медицинских изображений | Приобретен программный комплекс «Центральный архив медицинских изображений». Обеспечивается возможность передачи результатов диагностических исследований от медицинских организаций 2-го уровня на 3-ий и обратно, в последующем – возможность экспертизы проведенных исследований. |  |
| 8.1.4 | Основное мероприятие  Обмен телемедицинскими данными | Введен в эксплуатацию сервер для проведения телемедицинских консультаций, что обеспечивает возможность проведения многоточечных, параллельных видеоселекторов для телеконсультаций, повышение качества изображения. |  |
| 8.1.5 | Основное мероприятие  Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения | Проведено обновление защищенной сети передачи данных медицинских организаций (ЗСПД). Приобретено программное обеспечение для организации ЗСПД на ФАП и ФП. Подключены к ЗСПД медицинские организации, ранее не имеющие доступа к ЗСПД для обеспечения подключения к медицинским информационным системам |  |
| 8.1.6 | Основное мероприятие  Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Забайкальский край)» | Внедряемые технологии и платформенные решения сформируют единый цифровой контур здравоохранения к 2024 году. |  |
| 8.1.6.1 | Мероприятие  Организация информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, с подсистемами ЕГИСЗ» | Медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющие первичный прием граждан, подключены к централизованной региональной системе «Управление потоками пациентов», что обеспечивает наличие возможности взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ для предоставления электронных услуг (сервисов) гражданам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ |  |
| 8.1.6.2 | Мероприятие  Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, подключенной к ЕГИСЗ | Обеспечивается формирование интегрированной электронной медицинской карты, содержащей сведения о результатах обращения пациента в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов.  Внедрен модуль «Обмен данными лабораторных исследований», который обеспечивает возможность передачи результатов лабораторных исследований в интегрированную электронную медицинскую карту. |  |
| **9.1** | **Подпрограмма**  **Обеспечивающая подпрограмма** | Министерство здравоохранения Забайкальского края определяет перспективные направления развития в области охраны здоровья граждан, оказания государственной социальной помощи (в части обеспечения граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), в том числе по полномочиям, переданным Российской Федерацией, а также в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязательного медицинского страхования и осуществляющим управление в установленной сфере деятельности, функции по принятию нормативных правовых актов, функции по оказанию государственных услуг, а также функции по контролю в пределах установленных полномочий. |  |
| 9.1.1 | Основное мероприятие  Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований на содержание аппарата Министерства здравоохранения Забайкальского края из бюджета Забайкальского края. |  |
| 9.1.2 | Основное мероприятие  Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем перечисления страховых взносов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2020 году уплачены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в полном объеме. |  |
| **10.1** | **Подпрограмма**  **Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций** | В целях повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям на территории Забайкальского края Министерством здравоохранения Забайкальского края внесены изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения Забайкальского края», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 года №448, в части включения подпрограммы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». Задачи данной подпрограммы:  дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 года № 92н;  развитие профилактической направленности педиатрической службы;  внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;  создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края. |  |
| 10.1.3 | Основное мероприятие Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)" | С 2019 года в Забайкальском крае реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта (далее – Проект), котрый включает следующие основные мероприятия:  1) развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;  2) заключение с Минздравом России соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование государственной программы Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края» в части приобретения медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края". |  |
| 10.1.3.1 | Мероприятие  Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | В 2020 году в реализации мероприятий по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями участвовали 15 медицинских организаций.  Всего в 2020 году планировалось приобрести 120 единиц оборудования. По состоянию на 1 января 2021 года приобретено 120 единицы оборудования, кассовое исполнение по медицинским организациям составило 100% от предусмотренных финансовых средств.  В 32 медицинских организациях реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей на общую сумму 7 970,0 тыс. рублей. Организованы крытые колясочные, кабинеты неотложной помощи детям, отдельный вход для больных детей, открытые регистратуры, электронное табло с расписанием приема врачей, комнаты для кормления детей раннего возраста, игровая зона для детей, система навигации, колл-центры. |  |
| 10.1.3.2 | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | За отчетный период оказана медицинская помощь за счет средств родовых сертификатов 12146 женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде. |  |