Приложение 10

**Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края   
«Развитие здравоохранения Забайкальского края» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  **(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1** | **Подпрограмма**  **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | Работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек осуществляется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья») национального проекта «Демография», в ходе реализации региональных проектов и программ: «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи населению». |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие  Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | В 2022 году врачами психиатрами-наркологами медицинских организаций Забайкальского края за организовано и проведено 513 обучающих семинаров по профилактике употребления психоактивных веществ для медицинских и немедицинских работников с охватом 18078 человек. Проведено 1663 мероприятия по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ среди школьников и учащихся средних специальных учебных учреждений (лекции, беседы, круглые столы, ток-шоу), в том числе в дистанционном формате, гигиеническим обучением охвачено более 50000 человек. Распространено 1127 наименований наглядных информационных материалов (буклетов, памяток, листовок) по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения общим тиражом более 196558 экземпляров. Проведено 284 анкетирования на предмет выявления распространенности вредных привычек среди учащихся. Охвачено 15211 учащихся, 418 респондентов подтвердили употребления табака и алкоголя. Проведено 148 профилактических медицинских осмотров учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях раннего выявления потребителей психоактивных веществ. Осмотрено 14726 человек, выявлено 7 потребителей алкоголя.  В 2022 г. продолжено сотрудничество со средствами массовой информации: организовано 12 телесюжетов на ГТРК «Чита», РТК «Забайкалье», 34 радиоэфиров на ГТРК «Чита», Радио Маяк, Радио-FM, Русское Радио, «Серебряный дождь» опубликовано 20 печатных статей в газете «Будьте здоровы!», «Забайкальский рабочий», «Московский комсомолец», Улетовский вестник, медицинском журнале «Медицина Забайкалья», сборнике «Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях», на портале «Гуранка.ру» опубликованы две сюжетных статьи на тему «Обычная девочка из обычной семьи»: история бывшей наркоманки, и «Я собирала рюмки на кладбище, чтобы опохмелиться»: история бывшей алкоголички. Врачи психиатры-наркологи приняли участие в работе Прямых линий, Круглых столов, брифингах журналистов и пресс-конференциях, в которых освещались вопросы по наркологической тематике.  В 2022 года врачи психиатры-наркологи приняли участие в широкомасштабных антинаркотических и профилактических акциях «Ярмарка здоровья», «Родительский урок», «Классный час», «Месячник правовых знаний», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник».  C 7 по 9 апреля 2022 г. принято участие в проведении краевой межведомственной Акции для населения Забайкальского края, приуроченной к Всемирному дню здоровья. За время Акции в период с 4 по 8 апреля 2022 года специалисты краевого наркологического диспансера приняли участие в Неделе ЗОЖ. Мероприятия проходили в формате информационного лектория «Здоровым быть модно». В библиотеке им. А.П. Чехова, культурно-досуговом центре «Мир», «Юность», «Спутник» для учеников 8-11 классов средних школ №3,44,51,25,10 проведены лекции, беседы, анкетирование, демонстрация профилактических видеороликов о вреде табака, алкоголя и наркотических веществ.  В период мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья, было проведено 10 лекций с общим охватом 410 человек, выдано более 1200 наглядного материала (буклеты, плакаты, закладки) по профилактике табака, алкоголя, наркотических и психотропных веществ.  С 15 по 22 апреля 2022 г. в рамках месячника правовых знаний специалисты краевого наркологического диспансера провели профилактические мероприятия (лекции, беседы) для первокурсников ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», ФГБОУ «Забайкальский техникум железнодорожного транспорта», МБОУ «Городской центр образования», Читинского Суворовского военного училища МВД России, ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им М.И. Агошкова» и учащихся ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат». Мероприятие проводилось с целью формирования у студентов и учащихся негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни и недопущения случаев распространения наркомании и связанных с ними преступлений и правонарушений. Проведено 8 лекции с общим охватом 744 человека.  В рамках реализации краевого дистанционного образовательного проекта «Во благо здоровья», направленного на снижение заболеваемости и смертности населения Забайкальского края специалистами краевого наркологического диспансера подготовлено 4 видео-презентации на тему «Профилактика потребления алкоголя», «Профилактика потребления наркотических веществ. Первые признаки наркомании», «Профилактика табакокурения», «Алкоголь и семья».  В период с 16 мая по 31 мая 2022 года специалистами ГАУЗ ЗКНД проведен комплекс профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню без табачного дыма. В рамках данного мероприятия прошел День открытых дверей для посетителей и пациентов ГАУЗ ЗКНД, оформлены тематические стенды, организовано демонстрация профилактических видеороликов о вреде табакокурения на организм, принято участие в радиопередаче на радиоканалах ГТРК «Чита» «Радио-Маяк», «Радио-FM», «Серебряный Дождь», «Русское радио» в форме радиомарафона для жителей Забайкальского края по профилактике никотиновой зависимости и пропаганде ЗОЖ.  В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – 26 июня 2022 года Министерством здравоохранения Забайкальского края организован и проведен комплекс профилактических антинаркотических информационных акций в г. Чите и в районах Забайкальского края.  24 июня 2022 года в парке ОДОРА г. Читы специалисты краевого наркологического диспансера совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю провели уличную акцию «Сохрани свое счастливое завтра!», приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Акция направлена на профилактику наркомании среди молодого поколения Забайкальского края. В проведении акции приняли участие спортсмены Федерации воркаута Забайкальского края и ребята танцевальной школы танца Sous. В рамках акции жители и гости города смогли получить консультации специалистов по вопросам сохранения своего здоровья, стать участниками социологического опроса, мастер-классов, спортивных площадок, викторин, заработать призы, а также научиться танцевать бачату. Было распространено более 10 тыс. экземпляров наглядной информации. В ходе мероприятий использовались информационные баннеры, хардпостеры о здоровом образе жизни без наркотиков, а также функционировал художественный уголок для рисунков. Участниками акции стали более 200 человек, в социологическом опросе приняли участие 180 респондентов. На телеканале «Россия 24» и YouTube канале Радио Маяк ГТРК «Чита», организован телесюжет посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Врачи психиатры-наркологи приняли участие в радиоэфирах на ГТРК «Чита», Радио-FM, Русское радио, Серебряный дождь по вопросам профилактики наркомании в Забайкальском крае. В социальной сети ВКонтакте vk.com/gauzzknd размещено более 10 постов и 3 информационных сюжета антинаркотической направленности с общим охватом более 2000 просмотров.  С 15 июня по 31 августа 2022 года врачи психиатры-наркологи приняли участие в межведомственной профилактической информационной акции «Здоровое и безопасное лето», направленная на информирование детей и подростков о безопасности и сохранении здоровья в период летних каникул. За весь летний период проведено 35 лекций с общим охватом 2000 человек.  17 июня в Министерстве обороны РФ (войсковая часть 38151) в рамках Всеармейского месячника по противодействию наркомании состоялось мероприятие под названием «Армия против наркотиков». Мероприятие проводилось с целью формирования у военнослужащих негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни и недопущения случаев распространения наркомании и связанных с ними преступлений и правонарушений. Охват – 112 человек.  В рамках организации профилактической работы среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях в течении учебного года специалистами краевого наркологического диспансера совместно со специалистами Комитета образования г. Читы, сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю и других заинтересованных учреждений и ведомств в 2022 года проведена акция «Ярмарка здоровья». Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи Забайкальского края. За учебный год 2022 года проведено 53 лекций в 12-ти общеобразовательных организациях города Читы с общим охватом 1600 старшеклассников.  Для волонтерских отрядов от образовательных учреждений районов Забайкальского края организовано и проведено обучение в дистанционном формате. Прочитан цикл лекций по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения с общим охватом более 400 волонтеров.  В сентябре 2022 года специалисты краевого наркологического диспансера совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю провели профилактическое мероприятие для сотрудников Управления федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю. Тема встречи «Социальные, медицинские и правовые последствия употребления алкоголя».  8 сентября при содействии региональной общественной организации «За здоровое Забайкалье!» подготовлен учебный фильм по проблеме алкоголизма, который вышел в эфир на телеканале РТК «Забайкалья».  11 сентября 2022 года в Чите и в районах Забайкальского края были организованы межведомственные профилактические мероприятия, лекции, беседы для населения по профилактике алкоголизма, выступления в средствах массовой информации, посвященные Всероссийскому Дню трезвости.  Во Всероссийский День трезвости на центральной площади им. Ленина краевой столицы в рамках реализации проекта «Код Забайкалья - трезвость!» специалисты ГАУЗ «Забайкальского краевого наркологического диспансера» совместно с членами ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья», РОО «Трезвое Забайкалье», сообщества «Анонимные Алкоголики», сотрудниками УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, представителями Читинской епархии провели профилактические акции «Трезво жить здорово!» и «Трезвым по дороге жизни!».  В ходе проведения акции «Трезво жить здорово!» организовано анкетирование населения, информирование о способах профилактики пагубного употребления алкоголя, раздача наглядных информационных материалов по профилактике алкоголизма (тематические буклеты, памятки, плакаты). Участники акции смогли получить консультации у врача-нарколога, сделать бесплатные фотографии с использованием хардпостера и со слоганами Всероссийского дня трезвости. Был установлен «Забор трезвости», организован художественный уголок, на которых участники оставляли свои пожелания и рисунки.  Совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю проведена акция «Трезвым по дороге жизни!» с вручением водителям транспортных средств информационных материалов, подарков и «Водительского удостоверения трезвого водителя».  Для жителей г. Читы и гостей Забайкальского края подготовлены информационные профилактические видеоролики, которые можно было посмотреть на больших светодиодных экранах города. Размещены уличные баннеры с тематикой по вопросам профилактики вредных привычек и здорового образа жизни. К Всероссийскому дню трезвости – 11 сентября оформлен троллейбус «Трезвость - норма жизни!», который курсировал по городскому маршруту № 2 г. Читы с сентября по декабрь месяцы.  В рамках антиалкогольных мероприятий специалисты краевого наркологического диспансера выступили с тематическими докладами по профилактике алкоголизма и ведению здорового образа жизни для сотрудников Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю.  В период с 07 по 11 октября в рамках месячника правовых знаний специалистами краевого наркологического диспансера совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю и других заинтересованных учреждений и ведомств проведены профилактические мероприятия среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Центрального административного района городского округа «Город Чита». «Правовой час» проведен для учащихся МБОУ СОШ № 40,25,9, студентов ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» и первокурсников ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М. И. Агошкова». Прочитан цикл лекций по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения с общим охватом более 600 человек.  С 19 по 20 октября 2022 г. состоялся выездной межведомственный фестиваль здорового образа жизни «Забайкалье – здоровый край» для населения Шилкинского и Чернышевского районов. Организаторами фестиваля выступили Министерство здравоохранения Забайкальского края, Администрации муниципальных районов и Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики.  В программе фестиваля в культурно-досуговом центре г. Шилка и средней школе № 2 пгт. Чернышевск организованы информационные площадки для подростков и молодежи, на которых специалисты рассказали о здоровом образе жизни и продемонстрировали видеофильмы.  В период с 10 по 17 ноября 2022 г. в рамках комплексного плана профилактических мероприятий Министерства здравоохранения Забайкальского края проведен единый антиникотиновый декадник, посвященный Международному дню отказа от курения (3-ий четверг ноября). В данный период специалисты краевого наркологического диспансера приняли участие в антиникотиновых мероприятиях: на радиоэфирах Радио Маяк, Радио Россия, Авторадио - Чита вышло 5 выпусков, посвященных Международному дню отказа от курения на тему «Курение табака - привычка, болезнь, зависимость?», «Обструктивная болезнь легких: врач рассказал о влиянии курения на здоровье и организм человека», провели тематические лекции о вреде табакокурения для учащихся МБОУ СОШ № 33, ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова», ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих», ЗИП «СибУПК», а также для сотрудников ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника».  Принято участие в работе круглого стола «Молодежь Забайкалья против табака, алкоголя и наркотиков», который проходил на базе юридического факультета ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».  В рамках антиникотиновых профилактических мероприятий, посвященных международному дню отказа от курения, по Забайкальскому краю врачами психиатрами-наркологами проведено 64 лекции с общим охватом 1585 человек, распространено 7535 буклетов по профилактики табакокурения и никотинсодержащей продукции (из них 4500 передано в школы, 1100 – в ВУЗы, 1100 – в ССУЗы, ПУ, 835 – на предприятия). Размещены тематические материалы в официальных соц.сетях и сайтах МО края, оформлены стенды, принято участие в акции МЗ ЗК #Забайкальенекурит.  В рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории региона реализуется выпуск цикла радиопрограмм «Авторадио в курсе» по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции «Авторадио-Чита». 08, 15, 22 ноября врач психиатр-нарколог Александр Глушенков принял участие на радио в обсуждении тем: «Межведомственное взаимодействие в профилактике ДТП», «Управление транспортным средством в состоянии опьянения. Медицинское основание для отказа при получении справки на право управления транспортным средством», «Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних в состоянии опьянения. Медицинские показатели».  11 ноября 2022 г. на базе ГУЗ КЦМПиОЗ в дистанционном формате проведен обучающий семинар для волонтеров на тему «Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди разных слоев населения. Последствия потребления психоактивных веществ на организм человека». Охват – 46 групп более 350 обучающихся общеобразовательных и профессиональных учреждений Забайкальского края.  С 16 по 17 декабря выполнена командировка в Шилкинский район (г. Шилка, п. Холбон, п. Первомайский) для участия в профилактической межведомственной акции проекта партии «Единая Россия» «Ярмарка здоровья». Цель – профилактика алкоголизма, наркомании среди подростков и молодежи, формирование представлений у несовершеннолетних о влиянии на здоровье и психику человека употребления ПАВ. Охват профилактическими мероприятиями составил 825 человек.  В медицинских организациях края в 2022 году активно применялись дистанционные формы работы с населением посредством СМИ, социальных сетей и мессенджеров, а также информация по профилактике наркологических расстройств регулярно транслируется через видеомониторы и аудиоточки.  В режиме онлайн осуществляется информирование населения Забайкальского края по вопросам профилактики, диагностики и лечения наркологических расстройств через интернет-сайт ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» - kndchita.ru. На сайте оперативно размещаются новости законодательной базы, методические пособия для педагогов, буклеты и памятки для родителей и учащихся образовательных учреждений по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.  В социальной сети ВКонтакте vk.com/gauzzknd и госпаблике сообщества ВК https://vk.com/public216308810 в течении 2022 года размещено более 1000 информационных постов на антиалкогольные и антинаркотические темы.  На территории края продолжается реализация информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни, в том числе с привлечением некоммерческих организаций и волонтерских движений. Организовано и проведено 28 краевых массовых межведомственных информационных акций и 13 тематических недель, районные межведомственные информационные акции «Во благо здоровья» для населения Оловяннинского и Ононского районов, выездные межведомственные районные Фестивали ЗОЖ «Забайкалье – здоровый край» для населения Чернышевского и Шилкинского районов.  Медицинские организации приняли участие в межведомственных мероприятиях Комитета образования г. Читы: «Ярмарки здоровья», Форум «Молодежь - за ЗОЖ».  Размещено более 20,0 тыс. постов в социальных сетях и на интернет сайтах, в периодической печати – 339 материалов. Записано 105 телесюжетов (315 эфиров), 284 радиопередачи (более 750 эфиров), прокат роликов социальной рекламы на видеомониторах медицинских организаций и по внутренним радиоточкам 3 млн. 746 тысяч эфиров. Тиражировано 1,8 млн. экземпляров памяток и буклетов.  Охвачено гигиеническим обучением более 750 тысяч забайкальцев, к проведению профилактических мероприятий привлечено более 700 волонтеров.  В 2022 году с использованием дистанционных форм обучено 1167 волонтеров здорового образа жизни (далее ЗОЖ) из 79 отрядов.  Волонтеры ЗОЖ участвовали в краевых профилактических акциях, распространяли раздаточный материал на профилактические темы, активно работали в социальных сетях и мессенджерах, организовывали показ видеороликов на видеопанелях в своих образовательных организациях, проводили профилактические классные часы. Волонтеры-медики принимали участие в проведении информационно-диагностических площадок: измеряли уровень глюкозы и холестерина в крови, антропометрические данные, индекс массы тела, артериальное давление, участвовали в проведении занятий со школьниками по оказанию первой медицинской помощи.  6 декабря 2022 года состоялся региональный Слет волонтёрских отрядов по направлению «Формирование здорового образа жизни», участие в слёте приняли более 200 ребят, в том числе из 7 районов Забайкальского края. Благодарственными письмами и грамотами министра здравоохранения Забайкальского края, памятными призами были поощрены педагоги-кураторы, лучшие волонтёрские отряды и лучшие волонтёры.  Всего за 2022 год добровольцами (волонтерами) ЗОЖ отработано более 620 волонтерочасов, приняли участие в краевых тематических акциях более 700 волонтеров, охвачено мероприятиями порядка 15,5 тысяч благополучателей, роздано 8600 экземпляров информационно-профилактических материалов.  Разработаны и внедрялись инновационные проекты, направленные на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни, сохранению своего здоровья. В 2022 году началась реализация краевого межведомственного видеопроекта «Во благо здоровья» для различных категорий граждан Забайкальского края, который включает подпроекты:  1. «Единый классный час здорового образа жизни» для школьников всех возрастов.  2. Школа здоровья для студентов профессиональных образовательных учреждений Забайкальского края и ВУЗов «Мир здоровых людей».  3. Школа здоровья в рамках корпоративных программ укрепления здоровья работников.  4. Школа неотложных состояний.  5. Нозологически ориентированные школы: болезней системы кровообращения (БСК), сахарного диабета (СД).  6. Школа профилактики онкологических заболеваний.  7. Школа «серебряного возраста». |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие  Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей | Заявка Министерства здравоохранения Забайкальского края, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, на поставку ИЛП в рамках национального календаря профилактических прививок в 2022 году, утверждена в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в ноябре 2021 года.  Потребность на ИЛП на 2022 год составлена с учетом количества человек, подлежащих вакцинации и ревакцинации в 2021 году, расхода на одну прививку и переходящего остатка на 1 квартал 2023 года.  Всего было заявлено 23 наименования ИЛП. По состоянию на 01.01.2023 поступило в полном объеме 21 наименование (100% от потребности). Вакцина против пневмококковой инфекции поступила в край 50,9 % от заявки.  За счет выделенных бюджетных ассигнований приобретены следующие ИЛП: вакцина для профилактики пневмококковой инфекции;  вакцина для профилактики клещевого вирусного энцефалита; препараты для иммунопрофилактики туберкулеза у детей; вакцина для профилактики гепатита А; интести-бактериофаг; вакцина для профилактики сибирской язвы; антирабическая вакцина; противогриппозная вакцина.  Вакцинация в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет средств регионального бюджета проводится против следующих инфекций: вирусного гепатита А, клещевого энцефалита; сибирской язвы; бруцеллеза; бешенства. |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие  Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Целевые показатели Государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Правительством РФ от 21 декабря 2020 г. N 3468р и Плана первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае на 2021год и дальнейшую перспективу достигнуты в 2022 году.  Пораженность населения Забайкальского края ВИЧ в 2022 году увеличилась на 5,8% в сравнении с 2021 годом. Темп роста пораженности незначительно увеличился по сравнению с 2021г. – 5,6%, но остается ниже уровня предыдущих лет: в 2020г. – 6,1%, в 2019г. – 6,3%. Показатель распространенности ВИЧ в Забайкальском крае ниже, чем в Российской Федерации (1074,1 на 1 января 2022г.).  Среди жителей Забайкальского края число людей, живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения (пораженность (распространенность) живущих) составляет 472,2. Данный показатель в Забайкальском крае также ниже, чем в Российской Федерации, (782,5 на 1 октября 2022г.). В 2022 году выявлено 420 (включая ФСИН) новых случаев ВИЧ-инфекции среди забайкальцев, показатель заболеваемости составил 39,9 на 100 тысяч населения (в 2021г. – 378 случаев или 35,5 на 100 тысяч населения, в 2020г. – 396 случаев или 37,2 на 100 тысяч населения, в 2019г. – 459 случаев или 42,8 на 100 тысяч населения). Динамика заболеваемости с 2019 года имела тенденцию к снижению, но в 2022г. прирост составил 11,1% по сравнению с 2021 годом. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Забайкальском крае происходит за счет ежегодного увеличения выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в районах края, т.е. распространения ВИЧ-инфекции по всей территории Забайкальского края. В 2022г. соотношение вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в районах и в городе Чите составило 51,5% против 48,3%. Особенно настораживает такое увеличение выявленных ВИЧ-инфицированных при низких цифрах охвата обследованием на ВИЧ. Ведущим путем заражения в Забайкальском крае является половой гетеросексуальный путь (92,7%), при котором распространение ВИЧ-инфекции среди населения происходит медленно и равномерно, но захватывая все возрастные и социальные слои населения. Парентеральный путь при употреблении наркотических средств составляет 6,5%. Это явное превалирование полового гетеросексуального пути заражения, начиная с 2005 года, привело к изменению общей картины эпидемии. В кумулятивном накоплении доля полового гетеросексуального пути заражения также стала превышать с 2011г. долю парентерального (наркотического) и на 31 декабря 2022г. составляет 72,8% от всех путей заражения ВИЧ, а парентеральный наркотический – 26,4%.  Среди выявленных в 2022г. ВИЧ-инфицированных продолжает преобладать взрослое трудоспособное и сексуально активное население: возрастная категория 30-39 лет – 42,2%, категория 40-49 лет – 30,4%, люди старше 50 лет – 13,9%. Молодой же возраст от 15 до 29 лет составляет всего 12,7%, причем доля от 25 до 29 лет – 7,2%, а доля от 15 до 24 лет – 5,5% ВИЧ-инфицированных.  Данные показатели характеризуют эффективность профилактической работы среди обучающейся молодежи и повышение уровня их информированности по вопросам ВИЧ-инфекции и определяют задачи по усилению профилактической работы среди людей старшего возраста в трудовых коллективах.  Распределение ВИЧ-инфицированных по социальному показателю выглядит следующим образом: 53,9% составляет социализированное благополучное население Забайкальского края (2021г. – 56,4%), 46,1% –неработающие и социально неблагополучные люди (2021г. – 43,6%). Отмечается тенденция к превалированию в эпидпроцессе благополучного трудоспособного населения.  Распределение по полу: мужчин – 53,8%, женщин – 46,2%. Незначительные различия половому признаку у ВИЧ-инфицированных объясняется отсутствием избирательности вируса при половом гетеросексуальном пути заражения ВИЧ-инфекцией.  В 2022 году всего в крае проведено более 300 профилактических мероприятий, затрагивающие разные аспекты проблемы ВИЧ, с охватом более 15000 человек. В массовых мероприятиях (крупномасштабные акции) приняло участие более 10000 забайкальцев. Перечисленные мероприятия проводились во всех районах края в рамках акции «Знать, чтобы жить». В 2022 году активно продолжилась широкомасштабная информационная кампания А какой#твойтестнаВИЧ?, в рамках которой, в течение года, специалисты ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» организовали добровольное анонимное экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех желающих жителей Читы и гостей города, всего за 2022 год прошли анонимное тестирование 684 человека.  Участие в выездных мероприятиях совместно с подразделениями МВД, ФСИН, ГАУЗ КНД, ГУЗ ККВД.  Все- памятные значимые даты по проблеме ВИЧ/СПИДа традиционно освещаются в прямых эфирах на радио «Маяк», «Радио Чита» в выпусках новостей телеканалов ЗРТК, Вести Чита.  В социальных сетях ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники, на сайтах медицинских организаций, Минздрава Забайкальского края размещаются новостные сюжеты, профилактические ролики, тематические выступления специалистов Центра СПИД. Работает страница АНО «Забайкалье против ВИЧ» в социальных сетях В контакте, Телеграм.  Прошло обучение правилам инфекционной безопасности и предупреждению профессионального заражения при выполнении медицинских манипуляций из общего числа медицинских работников в Забайкальском 4192 специалиста, что составляет 100% от подлежащих обучению. |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие  Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере охраны здоровья граждан | Профилактические мероприятия проводились при содействии 2-х НКО: ЗабРОО «Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов» и АНО «Забайкалье против ВИЧ».  На территории края разработана и утверждена волонтерская программа «Равный обучает равного» Волонтеры совместно со специалистами ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» принимают участие в проводимых акциях, площадках, круглых столах. Работа регламентируется Постановлением Правительства Забайкальского края от 31 октября 2019 года № 427 «Об утверждении межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы». На уровне Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 февраля 2019 года № 163-р утверждено распоряжение «О подготовке добровольцев (волонтеров) в сфере здравоохранения Забайкальского края по направлению «Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний».  В течение 2022 года проведено обучение 740 волонтеров по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. При участии АНО «Забайкалье против ВИЧ» для участия в массовых акциях волонтерским отрядам передано 10 комплектов одежды с символикой акций, 5 тыс. экземпляров печатной продукции (буклеты, памятки) для раздачи населению, принимали участие в награждении волонтерских отрядов на Краевом слете волонтеров. |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие  Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей | Комплексное обследование в Центрах здоровья в 2022 году прошло 37136 человек, из них детей и подростков – 31087. 100% граждан, посетивших Центры здоровья, обучены основам здорового образа жизни. Каждый гражданин получил в Центре здоровья комплексное обследование, консультацию врача, набор памяток о мероприятиях здорового образа жизни, здоровому питанию, по профилактике гиподинамии, а также по профилактике наркомании, табакокурения и злоупотребления алкоголем.  При прохождении диспансеризации в вечернее время и выходные дни осмотрено 62 000 человек.  В рамках реализации НП «Демография» совместно с Министерством труда и социальной защиты осуществлялась доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в МО для прохождения диспансеризации – 611 человек.  Организовано:  - возможность дистанционной записи на прохождение профилактического осмотра;  - осуществление диспансеризации с привлечением телемедицинских технологий;  - проведение просветительских акций на предприятиях;- диспансеризация пациентов при нахождении в стационаре/при выписке из стационара;  - доставка сельских жителей для прохождения диспансеризации с использованием медицинских автобусов и автотранспорта, полученного в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие  Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)» | В Забайкальском крае 195 населенных пунктов с низкой плотностью населения (менее 100 чел.), из них не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи 158 населенных пунктов в 28 районах, находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Данные населённые пункты обслуживаются передвижным медицинскими комплексами в соответствии с приказом от 15 мая 2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».  В 2022 году на передвижных медицинских комплексах всего проведено 2751 выездов, осмотрено 82 950 человек:  - передвижными флюорографами проведено 721 выездов, осмотрено 36585 человек;  - передвижными комплексами ФАП проведено 1653 выездов, осмотрено 36223 человек;  - передвижными маммографами проведено 377 выездов, осмотрено 7391 человек.  В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвовали 36 медицинских организаций (в 2021 году – 35 , в 2020 – 34, в 2019 году – 29). |  |
| 1.1.8 | Основное мероприятие  Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения  (Забайкальский край)» | В 2022 году продолжилась реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)» в рамках национального проекта «Демография». 69,98% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, взяты под диспансерное наблюдение. В крае создан и функционирует региональный гериатрический центр. |  |
| 1.1.8.2 | Мероприятие  Осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Приобретено вакцины против пневмококковой инфекции на 0,3 млн. руб., освоено 100% федеральных средств. Привито 509 человек, находящихся в учреждениях социального обслуживания. |  |
| 1.1.9 | Основное мероприятие  Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)» | В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья») национального проекта «Демография» осуществлялась работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 23.12.2022 г. № 535-р утвержден межведомственный План мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Забайкальском крае на период до 2035 года.  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 23.12.2022 г. № 536-р утвержден межведомственный План мероприятий по реализации Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Забайкальском крае на 2022-2025 годы.  В 2022 году проведено 3 заседания Межведомственного совета по укреплению общественного здоровья на территории Забайкальского края под председательством заместителя председателя Правительства И.С. Щегловой, на котором рассматривались вопросы реализации муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья», разработки и внедрения ведомственных корпоративных программ укрепления здоровья работников, итоги мониторинга питания школьников, качества пищевых продуктов и оценки доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. |  |
| 1.1.9.2 | Мероприятие "Внедрение муниципальных программ общественного здоровья" | В 2022 году в Забайкальском крае реализовывались 34 муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья» в 34 муниципальных образованиях Забайкальского края, что составило 100% от числа муниципальных образований и городских округов.  4 муниципальные программы Забайкальского края были направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие корпоративные и муниципальные программы общественного здоровья». Программа муниципального района «Могойтуйский район» вошла в ТОП-10 лучших муниципальных программ.  Мероприятиями муниципальных программ охвачено порядка 300 тысяч человек. |  |
| 1.1.9.3 | Мероприятие "Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | С целью распространения практик внедрения корпоративных программ сохранения здоровья работающих решением Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 1 октября 2021 года № 4 рекомендовано исполнительным органам государственной власти Забайкальского края (Министерство образования и науки, Министерство физической культуры и спорта, Министерство культуры, Министерство труда и социальной защиты населения, Департамент ЗАГС) (далее – Ведомства) заключить соглашение с Министерством здравоохранения Забайкальского края о сотрудничестве и взаимодействии по разработке и внедрению корпоративных программ сохранения и укрепления здоровья работников, разработать и внедрить ведомственные корпоративные программы в 2022 году.  Министерством здравоохранения Забайкальского края с 5 Ведомствами заключены Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по разработке и внедрению корпоративных программ с целью оказания организационно – методической помощи. Для руководителей Ведомств и подведомственных организаций проведены методические семинары о порядке разработки корпоративных программ, предоставлен пакет документов, оказана методическая помощь в проведении анкетирования через систему НМИЦ «Атрия» (всего проанкетировано 5921 человек, 48,5% от числа работающих). К октябрю 2022 года корпоративные программы Ведомств разработаны, утверждены и начали реализацию в 70% подведомственных учреждений.  В ходе анкетирования выявлена структура распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Во всех Ведомствах первое место занимает нерациональное питание, второе - низкая физическая активность, третье - преимущественно табакокурение. В соответствии с этим должны бытьопределены основные направления и мероприятия программ.  В 2022 году в крае реализовывались корпоративные программы в 71 организации, мероприятиями охвачено более 38,5 тысяч работающих граждан, в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Забайкальский край был отмечен на совещании Минздрава Российской Федерации и является лидером по анкетированию на платформе «Атрия».  На Всероссийский конкурс «Лучшие корпоративные и муниципальные программы общественного здоровья» в номинации «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья» представлены программы трех медицинских организаций: ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», ГУЗ «Краевая клиническая больница», ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы». Все участники конкурса получили сертификаты участника. |  |
| 1.1.9.4 | Мероприятие "Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением СО НКО и волонтерских движений" | Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено дополнительное соглашение №056-09-2020-460/2 от 25 декабря 2021 г. к Соглашению от 23 июня 2020 года № 056-09-2020-460 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в 2022 г. на реализацию регионального проекта, предусматривающего формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Общий объем финансирования составил 8 472 900 рублей, из них федеральная субсидия в размере 8 303 400 рублей, софинансирование субъекта 169 500 рублей. Размер кассового исполнения составляет 100%.  По данным отчетов Забайкальских региональных общественных организаций реализованы мероприятия:  РОО «За здоровое Забайкалье!».  Организована масштабная информационно-коммуникационная кампания: прокат роликов профилактической социальной рекламы на теле- и радиоканалах (9570прокатов); записано и вышло в эфир на ГТРК Чита и РТК «Забайкалье» 8 десятиминутных профилактических передач;  экспозиция наружной уличной социальной рекламы в течение 6 месяцев – 9 тематических баннеров на улицах города Читы; тиражировано 7 видов брошюр, буклет «Диспансеризация», 3 вида плакатов, общим тиражом 166 тысяч экз. для выдачи населению; проведено 8 акций для населения совместно со специалистами Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики и волонтерами - медиками с использованием оборудования, приобретенного на субсидию; конкурс рисунков «Мы выбираем ЗОЖ» для школьников 1-4 классов г.Читы; участие в конкурсе социальных видеороликов, направленных на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, антирекламу табакокурения и потребления алкоголя.  РОО «Ассоциация наркологов Забайкалья».  Реализован проект «Код Забайкалья – Трезвость!», которым охвачено около 300 тыс. человек, продемонстрировано более 14000 тематических видеодемонстраций, распространено более 31000 наглядного материала по профилактике наркологических расстройств среди населения Забайкальского края.  «Союз женщин Забайкальского края».  РОО «Союз женщин Забайкальского края» реализован проект «Школа когнитивного здоровья», направленный на улучшение когнитивного здоровья женщин трудоспособного возраста, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего было сформировано 5 групп, общее количество участниц – 103. За время реализации проекта было проведено 60 занятий. |  |
| 1.1.10 | Основное мероприятие «Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Забайкальский край)» | В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году в Забайкальском крае:  проведен капитальный ремонт 19 объектов медицинских организаций;  приобретен медицинский автотранспорт в количестве 95 единиц;  из 289 единиц оборудования, в том числе тяжелого, приобретено и введено в эксплуатацию 120 единиц. Низкий процент поставки оборудования связан с поздним заключением государственных контрактов по итогам сложившейся экономии (изменения в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Забайкальском крае», утверждены постановлением Правительства Забайкальского края 9 декабря 2022 года № 600);  – из 21 запланированных к приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций, в том числе 9 из резервного фонда согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 года № 1327-р, на 20 – работы завершены, на 1 монтажные работы продолжились в 2023 году в связи с поздним началом работ из-за распутицы. На 12 объектов получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. |  |
| **2.1** | **Подпрограмма**  **Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации** | В 2022 году проводились мероприятия в рамках совершенствования системы оказания:  специализированной медицинской помощи пациентам сосудистыми и онкологическими заболеваниями;  при социально значимых заболеваниях, в том числе больным туберкулезом, наркологическими, психическими расстройствами и другими заболеваниями;  высокотехнологичной медицинской помощи в крае;  скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;  паллиативной медицинской помощи. |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | В целях предотвращения распространения туберкулезной инфекции среди здорового населения, предупреждения неблагоприятных последствий заболевания на территории Забайкальского края и повышения качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом приобретаются противотуберкулезные препараты основного ряда, иммунодиагностические препараты для массового скрининга туберкулезной инфекции.  В рамках мероприятий по снижению смертности от туберкулеза проводится анализ каждого зарегистрированного случая смерти от туберкулеза на основании актов расследования причин смерти, предоставленных медицинскими организациями края и протоколов вскрытия.  Ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от туберкулеза, контроль исполнения плана по снижению смертности населения от туберкулеза в 2022 году в Забайкальском крае, согласованного с главным внештатным специалистом фтизиатром Минздрава России И.А. Васильевой.  Ежеквартально проводится сверка контингентов больных туберкулезом с фтизиатрами и медицинскими работниками, ответственными за фтизиатрическую службу в районах края.  Ежеквартально проводится анализ результатов работы по мониторингу туберкулеза и сдача квартальных отчетов в ФГУ ННИИ туберкулеза Росмедтехнологии и ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» по мониторингу туберкулеза в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 февраля 2004 № 50 «Об утверждении учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза».  Продолжена реализация проекта «Координаторы здоровья» в целях улучшения приверженности к лечению больных туберкулезом.  Еженедельно проводится мониторинг проведения флюорографических осмотров населения, в том числе с привлечением мобильных флюорографов.  В 18 районах Забайкальского края имеются передвижные мобильные флюороустановки.  Ежемесячно проводится мониторинг проведения иммунодиагностики в целях массового скрининга на туберкулез детского населения.  Систематически проводится плановое обучение средних медицинских работников, в том числе фельдшеров ФАП, по основным вопросам противотуберкулезной работы.  Ведется ФРБТ (Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом).  Осуществлены выезды врачами-фтизиатрами ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» и ГБУЗ «Забайкальская краевая туберкулезная больница» в медицинские организации муниципальных образований края, с целью оказания организационно-методической и практической помощи по вопросам противотуберкулезной работы среди населения. Проведены консультации пациентов.  Визиты выполнены в районы: Приаргунский, Оловяннинский, Карымский, Сретенский, Алек-Заводский, Акшинский, Чернышевский, Забайкальский, Ононский, Борзинский, Кыринский, Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Каларский.  С целью экспертной оценки проведения профилактических осмотров на туберкулез, работы по раннему выявлению туберкулеза специалистами ГБУЗ «ЗККФПЦ» осуществлены выходы в ГУЗ «Клинический медицинский центр» г. Читы, ГУЗ «Городская больница № 2», ЧУЗ «КБ РЖД Медицина г.Чита» поликлиника № 1.  В течение года детскими фтизиатрами проводилась экспертная оценка противотуберкулезной работы среди детей и подростков в общеобразовательных учреждениях (ДОУ, СОШ, ПТУ, ВУЗЫ).  Разработаны Распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края по службе: «Об утверждении порядка маршрутизации пациентов с туберкулезом», «О проведении мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза на территории Забайкальского края». Подготовлено обоснование необходимости принятия программы социальной поддержки больных туберкулезом.  В течение года фтизиатры Забайкальского края принимали участие во Всероссийских с международным участием очных и онлайн конференциях по актуальным вопросам фтизиатрии.  Проведена Межрегиональная конференция «Новые подходы в организации противотуберкулезной работы в регионах Дальнего Востока» с участием руководителей противотуберкулезных учреждений всех регионов ДФО, ведущих специалистов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».  Подготовлены и изданы санитарно-просветительные материалы для населения по профилактике туберкулеза (буклеты, листовки). Постоянно транслируются материалы по профилактике туберкулеза по видеопанелям и радиоточкам в медицинских организациях Забайкальского края.  Материалы по профилактике туберкулеза размещены на сайтах медицинских организаций Забайкальского края. | Проблемы:  1) Материально-техническая база ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмоно-логический центр» на современном этапе времени не соответствует требованиям Санитарных правил и норм в части наличия необходимого перечня помещений и площади в палатах для взрослых в расчете на 1 туберкулезную взрослую койку.  2) Отсутствие в регионе программы социальной поддержки больных туберкулезом с гарантированным финансированием из регионального  и муниципального бюджетов.  3) Дефицит медицинских кадров. По возрастному составу среди фтизиатров превалирует возрастная группа предпенсионного и пенсионного возраста. |
| 2.1.2 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным | В 2022г. все целевые показатели реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в разрезе оказания помощи ВИЧ-инфицированным выполнены в полном объеме.  В районах края диспансерная группа составляет 1980 ВИЧ+ пациентов (43,8%), по г. Чите – 2799 ВИЧ+ пациентов (56,2%). В 2022 году прошли диспансерное обследование 4481 пациентов – 93,8% состоящих на учете. В районах края прошли диспансерное обследование 1882 ВИЧ+ пациент (42%), по г. Чите – 2599 ВИЧ+ пациентов (58 %). В целом по краю уровень охвата обследованием на вирусную нагрузку и на иммунный статус составил 100% прошедших диспансерный осмотр. Количество ВИЧ-инфицированных, получающих ВААРТ в 2022 году –3989 человек, что составляет 83,9% от состоящих на диспансерном учете.  Смертность от СПИДа в общей доле умерших составила 16,4 %, (в 2021 году – 18,5%). Значительное увеличение охвата АРВТ у ВИЧ-инфицированных в 2022 году до 83,9 % от состоящих на диспансерном учете (в 2021г. – 81,0%) привело к стабилизации показателя смертности от заболевания. Всего умерло от состояний, связанных с ВИЧ-инфекцией в 2022 году 56 человек (2021г-56 чел.), из них от СПИД – 35 чел (2021 г. –39 чел).  Из числа впервые выявленных ВИЧ (391человек), вставших на диспансерный учет, умерло 5 пациентов. Доля умерших впервые выявленных пациентов от всех умерших в 2022г. составила 12,6 %  (2021 г. – 12%), а от СПИД среди пациентов, впервые выявленных в 2022 г., умерло 5 человек (в 2021г. – 6). |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Оказание наркологической помощи населению Забайкальского края осуществляется в соответствии с [Порядк](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211586#l454)ом оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1034н, и стандартами медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.  На 1 января 2023 года на территории края развернуто 156 наркологических коек круглосуточного пребывания, из них 120 на базе ГАУЗ ЗКНД, в том числе 25 – реабилитационных наркологических и суммарно 36 коек в 4 районах края (ГАУЗ «Краевая клиническая больница № 4» – 8 коек, ГУЗ «Балейская ЦРБ» – 8, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» – 10, ГУЗ «Петровск - Забайкальская ЦРБ» – 10 коек). Показатель обеспеченности населения наркологическими койками на 10 тыс. населения составил 1,5 (РФ 2021 г. – 1,3; ДФО – 1,55).  Активно используются современные методы лечения наркологических расстройств, такие как ксенонотерапия (на базе отделения № 1 ГАУЗ ЗКНД), а также новые лекарственные препараты для лечения алкоголизма и наркомании.  Совершенствуется медицинская реабилитация пациентов с наркологическими расстройствами в стационарных и амбулаторных условиях. В 2022 году 927 пациентов с наркологическими расстройствами включены в амбулаторные программы реабилитации, что составило 5,5% от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года (РФ 2021г. – 4,8%). Успешно завершили реабилитационную программу 446 пациентов или 48,1% от числа включенных (РФ 2021г. – 56,2%).  Число пациентов, проходивших стационарную реабилитационную программу в 2022 году составило 248 человек или 6,5% от числа проходивших стационарное лечение (РФ 2021г. – 5,4%). Успешно завершили стационарный этап реабилитации 181 человек или 73% от числа включенных в программу (РФ 2021г. – 85,4%). |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Послабление ограничительных мероприятий в целях распространения новой коронавирусной инфекции способствовало увеличению числа госпитализированных пациентов с психическими расстройствами в психиатрические стационары на 7,4% в сравнении с 2021 годом. В 2022 году число всех госпитализированных в психиатрические учреждения Забайкальского края на психиатрические койки круглосуточного пребывания составило 3480 человек (2021г. – 3241; 2020 г. – 2658), из них 3218 составили больные с психическими расстройствами – 92,5% (2021г. – 2934 и 90,5%; 2020г. – 2415 и 90,9%), 123 – больные с наркологическими расстройствами – 3,5% (2021г. – 222 и 6,4%; 2020г. –182 чел. и 6,8%), 139 – пациенты, признанные психически здоровыми и с другими заболеваниями – 4% (2021г. – 98 и 3%; 2020г. – 61 и 2,3%).  В 2022 году число госпитализированных больных с психическими расстройствами составило 308,4 чел. на 100 тыс. населения (2020г. – 227,9; 2021г.-278,5). Относительно 2021 года увеличение числа госпитализированных с психическими расстройствами на 100 тыс. населения составило 10,7%. В РФ в 2021 году число госпитализированных пациентов с психическими расстройствами на 100 тыс. населения составило 387,8 чел.  Среди общего числа госпитализированных пациентов в психиатрические стационары на психиатрические койки круглосуточного пребывания (3480 чел.) число несовершеннолетних составило 901 чел. или 25,9%, в 2021 году таких пациентов было 3241 чел., из них несовершеннолетних 22,8% (738 чел.).  Увеличение числа госпитализированных с психическими расстройствами наблюдалось во всех крупных нозологических группах: в группе психозов и состояний слабоумия на 0,8%, в группе психических расстройств непсихотического характера – на 18,2%, в группе умственной отсталости увеличение составило 29,  По-прежнему в структуре госпитализированных с психическими расстройствами в психиатрические стационары Забайкальского края в 2022 году, как и в РФ, и в ДФО, преобладали больные психозами и состояниями слабоумия, их доля составила 46,9% (2020г. – 55,3%; 2021г. – 51,5%; РФ – 52,7%; ДФО – 52,3%). Доля госпитализированных в связи с непсихотическими расстройствами составила 37,5% (2020г. – 32,7%; 2021г. – 35,2%; РФ – 36,6%; ДФО – 33,3%). Доля больных, госпитализированных в связи с умственной отсталостью, составила 15,6% (2020г. – 11%; 2021г. – 13,3%; РФ – 10%; ДФО – 14,4%). Среди пациентов с психозами и состояниями слабоумия 67,5% составили пациенты с шизофреническими расстройствами (2020г. – 69,1%; 2021г. –70,4%; РФ – 65,1%; ДФО-68,1%). Доля госпитализированных по поводу аутизма оставила 0,28 (2021г. – 0,27; РФ – 1,2%).  Средняя длительность пребывания пациента на психиатрической койке в 2022 году составила 61,0 к\д (2021г. – 64,4; РФ-62,8), средняя занятость психиатрической койки – 332,3 к\д (2021г. – 322; РФ – 302).  Средняя длительность лечения в психиатрическом круглосуточном стационаре выбывших больных в связи с психическими расстройствами (без стр. 23, 26 формы № 36), включая взрослых, подростков, детей, относительно 2021 года увеличилась на 5,1%, составила 73,5 койко\дней (2020г.-65,4; 2021г.-69,9), что выше российского показателя (65,3) на 8,2 дня или на 12,6%.  Средняя длительность лечения в психиатрическом стационаре выбывших больных в связи с психозами и состояниями слабоумия в 2022 году составила 100,1 к\д (2021г. – 96,4; 2020г. – 81,2), что выше показателя РФ (84,3) на 15,8 дней или на 18,7%. В группе больных шизофреническими расстройствами средняя длительность лечения в отчетном году составила 114 к\д (2020г. – 85,1; 2021г. – 106,7), что выше показателя РФ (91,5) на 22,5 дней или на 24,6%.  В группе больных психическими расстройствами непсихотического характера средняя длительность лечения в стационаре в отчетном году составила 39,8 к\д (2020г. – 30,8; 2021г. – 29), что выше российского показателя (39,5) только на 0,3 дней или на 0,8%.  В группе больных умственной отсталостью средняя длительность лечения в стационаре составила 75,3 к\д (2021г. – 74,4; 2020 г. – 91,3), что ниже показателя РФ (86,7) на 11,4 к\д или на 13%.  Вышесказанное указывает, что контингент госпитализированных больных с психическими расстройствами в психиатрические стационары в 2022 году остался сложным, поскольку в его структуре больше половины составляли пациенты с психозами и состояниями слабоумия и умственной отсталостью. Структура контингента госпитализированных в Забайкальском крае приближалась к таковой в РФ и в ДФО. Средняя длительность лечения в психиатрическом круглосуточном стационаре выбывших больных в связи с психическими расстройствами в крае (73,5) превысила таковую в РФ (65,3) за счет увеличения средних сроков лечения в группе больных шизофренического спектра (на 24,6%).  Процент повторности госпитализаций в психиатрические стационары в 2022 году в целом составил 13,8% (2020г. – 12,8%; 2021г. – 12,4%), что ниже такового показателя в РФ (19,6%) на 5,8% и ниже планового показателя (16,4%) на 2,6%.  Это стало возможным благодаря применению новых форм внебольничной помощи, современных лечебно-диагностических, реабилитационных методик в стационарных подразделениях ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». Число больных, задействованных в оказании им бригадной формы помощи в амбулаторных условиях, в дневных и круглосуточных стационарах, сохранилось высоким, как и в 2021 году, составило 3838 чел. (3881чел. –2021г.; 1421чел. – 2020 г.). Благодаря наличию развитой структуры внебольничной помощи в Забайкальском крае стала возможной реализация полной преемственности стационарного и амбулаторного звеньев при оказании медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Помимо этого, с учетом накопления в психиатрическом стационаре и под амбулаторным наблюдением пациентов, страдающих психическими расстройствами, утративших возможность самостоятельного проживания в социуме и нуждающихся в оформлении в учреждения социального обеспечения, продолжалась работа по оформлению данной категории больных в психоневрологические дома-интернаты в систематическом, регулярном порядке (2020 г. – 64; 2021г. – 112 чел.; 2022г. – 94 чел.).  Таким образом, слаженная работа всех подразделений психиатрической службы Забайкальского края в 2022 году позволила сделать более доступной стационарную помощь, увеличив количество госпитализаций лиц с психическими расстройствами в психиатрические стационары круглосуточного пребывания медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, относительно 2021 года на 9,6% (2415 чел. – 2020 г.; 2934 чел – 2021г.; 3218 чел. – 2022 г.), сократив при этом среднюю длительность пребывания пациентов на психиатрической койке на 5,3% (2022г. – 61,0; 2021г. – 64,4), и сохранить долю больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение 2022 года в психиатрические стационары Забайкальского края, на уровне 13,8 % при плановой 16,4%. |  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Организация медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями совершенствовалась путём актуализации схем маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), осуществляются мероприятия по приведению первичных сосудистых отделений (ПСО) в соответствие Приказу 918н МЗ РФ: сокращение ПСО с малым коечным фондом (ПСО 5 на базе ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»), укрупнение ПСО на базе ГУЗ «Агинская окружная больница». В рамках новой маршрутизации: ужесточается контроль соблюдения маршрутизации в ПСО, своевременности медицинской эвакуации в районные сосудистые центры, неукоснительности соблюдения клинического протокола ведения больных с ОКС. Кроме того, внедряется ряд чек-листов для догоспитального, госпитального этапов, обязательность непрерывного обучения на симуляционно-тренинговом цикле по ОКС, проведению догоспитального тромболизиса не менее 70% от всех случаев.  В Забайкальском крае в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» главный нештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Забайкальского края осуществляет ежедневный мониторинг маршрутизации, времени госпитализации больных с ОКС, проведение тромболитической терапии больных с острым инфарктом миокарда, проведение ангиопластики больным с ОКС; реализует маршрутизацию пациентов с болезнями системы кровообращения по диспансерному наблюдению в кардиологическом диспансере. На базе кардиологического диспансера внедрен федеральный регистр больных ОКС; разработаны принципиально новые схемы маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами.  В ГУЗ «Краевая клиническая больница» пациентам с ОКС оказывается высокотехнологичная медицинская помощь – проведение транслюминальной коронарной ангиопластики. Отдел телеинформационных технологий проводит ежедневный мониторинг маршрутизации больных с острым нарушением мозгового кровообращения и ОКС в режиме ВКС  Увеличивается объём дистанционных методов исследований, дистанционных консультаций. Для дистанционной передачи ЭКГ и проведения теле-консультаций на ФАПах, СВА, в участковых больницах и отделениях скорой медицинской помощи центральными районными больницами приобретены планшеты и усилители биосигналов теле-ЭКГ, установлены комплекты систем спутниковой связи в обособленных подразделениях, на территории расположения которых отсутствует мобильная связь и интернет.  Организованы и проведены дистанционные межрайонные онлайн-конференции. Охват слушателей составил более 400 человек. Каждый слушатель получил зачетные единицы в системе непрерывного медицинского образования на актуальные темы: «Догоспитальная тромболитическая терапия пациентов с ОКСпST», «Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом». Данный способ обучения позволяет максимально охватить специалистов для обучения на данных конференциях. Специалисты проходят обучение, не покидая своего рабочего места, что очень важно для жителей сельских поселений, в которых, как правило, работает один фельдшер.  На уровне Министерства здравоохранения Забайкальского края организован отдел мониторинга-контроля правильности кодирования первоначальной причины смертности. Внедрено электронное свидетельство о смерти.  В еженедельном режиме проводятся ВКС по вопросам кодирования, маршрутизации, проведения догоспитального тромболизиса.  В рамках цифровизации в работу МО внедряется передача эллектронных документов в РЭМД ЕГИСЗ.  Наполнение ВИМИС «ССЗ» следующими типами СЭМДов: направление на оказание медицинской услуги, протоколы инструментального исследования, протоколы лабораторного исследования, прием (осмотр) врача-специалиста, протокол консилиума врачей, выписной эпикриз из стационара по отдельным профилям медицинской помощи, протокол хирургической операции, лист исплненных (выполненных) лекарственных назначейний, направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты. |  |
| 2.1.6 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | В Забайкальском крае оказание медицинской помощи населению по профилю «онкология» осуществляется согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», утвержденному приказом Минздрава России от 19 февраля 2021 г. №116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».  Для качественного оказания медицинской помощи по профилю «онкология» издано распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 02 июня 2021 года №608/р «О совершенствовании организации оказания онкологической помощи пациентам с подозрением на злокачественное новообразование» о трехуровневой системе оказания онкологической помощи в Забайкальском крае, которая предусматривает этапность оказания медицинской помощи по профилю «онкология», принципы территориальности и профилактической направленности, а также позволяет компенсировать неравномерность развития амбулаторной и стационарной медицинской помощи.  Ключевым моментом раннего выявления злокачественных новообразований является работа медицинских работников оказывающих первичную медико – санитарную помощь, в том числе работа смотровых кабинетов.  Согласно распоряжению Министерства здравоохранения Забайкальского края от 19 ноября 2021г. №1377/р «Организация работы смотровых кабинетов в медицинских организациях Забайкальского края» расписан алгоритм действия средних медицинских работников по онкологической настороженности при медицинском осмотре населения.  В Забайкальском крае в 2022г. показатель «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях» составил – 62,1% в 2021г. - 59,6%, в 2020г. – 60,4% увеличения данного показателя связана с обучением медицинского персонала по онкологической настороженности при осмотре населения.  Проводятся следующие мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований в медицинских организациях Забайкальского края:  1.разработано и согласовано с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации распоряжение о маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественное новообразование от 09.09.2022г. №1005/р;  2. выплачиваются медицинскому персоналу стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление злокачественных новообразований на стадии in situ и 1 стадии согласно распоряжению Министерства здравоохранения Забайкальского края от 20 марта 2018 года №366/р;  3. информирование населения о средствам СМИ: выступления на радио, телевидение, публикации в печати по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований;  4. направлены брошюры по факторам риска развития рака молочной железы и рака кожи в медицинские организации Забайкальского края - 80 тыс. экз.  В раздаточном материале по факторам риска развития злокачественных новообразований, указана кратность прохождения диспансерного наблюдения с имеющимися хроническими заболеваниями;  5. проводятся видеоселекторные семинары по онкологической настороженности для медицинских работников первичного звена: Раннее выявление опухоли визуальных локализаций, факторы риска развития рака желудка врачам – специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»;  Данный метод обучения позволяет охватить большое количество медицинского персонала первичного звена без отрыва от рабочего места.  6. в 4 квартале 2022 г. еженедельно проводятся видиоселекторные совещания с заслушиванием руководителей медицинских организаций по организации оказания медицинской помощи онкологического профиля;  7. проводится разбор запущенных случаев онкологического заболевания с предоставлением плана по недопущению повторного случая.  Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы» утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 мая 2022 года №222.  В Забайкальском крае ЦАОП открыт на базе ГАУЗ «Клинический медицинский центр» в 2019г., на базе ГАУЗ «Агинская окружная больница» в 2020 г., на базе ГУЗ «Краевая больница №3» в 2021г., в ГАУЗ «Краевая больница №4» в 2022 г.  Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «онкология» на территории края оказывается ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», кроме хирургического лечения опухолей центральной нервной системы, которое оказывается на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница».  Дети от 0 до 18 лет с подозрением на ЗНО из детских поликлиник и детских больниц Забайкальского края направляются на прием к врачу детскому онкологу и гематологу ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер». Для определения тактики лечения детям проводится консилиум с участием врачей-специалистов и определяются виды противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического), также осуществляется телемедицинская консультация с ведущими онкологическими диспансерами РФ: НМИЦ ДГЩИ им. Дмитрия Рогачева, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова», институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.Горбачевой.  Каждому пациенту с установленным диагнозом ЗНО до начала специального лечения консилиумом врачей с участием врачей-специалистов вырабатывается индивидуальный план лечения по проведению различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного и радиотерапевтического), также проводятся телемедицинские консультации с ведущими научно медицинскими центрами по профилю «онкология» Минздрава России за 2022 г. 836 консультаций, региональных 497 консультации с медицинскими организациями Забайкальского края и специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер».  Также консультирование пациентов с подозрением или имеющимся злокачественным новообразованием проводится по защищенному каналу связи.  В ГУЗ «ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» ежедневно осуществляются телемедицинские консультации со всеми медицинскими организациями. В круг обсуждаемых вопросов включаются соблюдение объемов обследования, срочного приема, направления на госпитализацию в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», осуществляются ежемесячные сверки с первичными онкологическими кабинетами.  При наличии у пациента медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  При необходимости для уточнения диагноза и оказания консультативной помощи пациенты могут быть направлены в федеральные клинические центры по решению врачебной комиссии.  Пациентам со злокачественным новообразование проводятся молекулярно – генетическое исследование в 2022г. расширены базы для проведения данного вида исследования, а также часть молекулярно – генетических исследований освоены в 2022г. на базе ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер».  Пациенты с запущенными формами ЗНО, а также имеющие противопоказания или отказавшиеся от специального лечения, направляются в медицинские организации по месту жительства или в отделения паллиативной помощи. |  |
| 2.1.7 | Основное мероприятие  Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | В муниципальных образованиях Забайкальского края по состоянию на 1 января 2023 года функционировало 59 учреждений службы СМП: 1 самостоятельная станция в городе Чита и 58 отделений, входящих в состав ЦРБ, участковых больниц.  Всего в районах Забайкальского края для обеспечения своевременного оказания скорой медицинской помощи функционирует 103 круглосуточных бригад:  В динамике за последние 3 года отмечается стабильная тенденция к снижению количества выездов так и числа лиц, которым оказывалась медицинская помощь при выездах по сравнению с 2021 г. Это может быть связано с улучшением доступности оказания медицинской помощи на местах, особенно сельского населения (на 9,3% по отношению к 2021 году), и снижению вызовов к ковидным больным.  Отмечается снижение обращений на скорую медицинскую помощь по поводам травм, отравлений и особенно по поводу внезапных заболеваний, состояний (снижение по сравнению с 2021 годом 3 %). Последнее также может указывать на улучшение качества оказания медицинской помощи как на догоспитальном, так и первичном медико – санитарном звене.  В 2019 г. Министерством Здравоохранения Забайкальского края было закуплена информационная система «КИС СМП» для всех подразделений скорой медицинской помощи Забайкальского края, с возможностью использования планшетов для приема и придачи вызовов вне зависимости от территориальной принадлежности. В настоящий момент данная система функционирует более чем 80% отделений скорой медицинской помощи края.  В 2022 г. на базе ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» создан «Единый диспетчерский центр», осуществляющий создание единого информационного пространства на территории Забайкальского края. В данный момент формируется единая база вызовов СМП на территории края.  Также, в 2022 г. отделения скорой помощи Читинского, Улётовского и Карымского районов были включены в состав ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». На данный момент произведен частичный косметический ремонт подстанций скорой медицинской помощи. Персонал отделений полностью обеспечен специализированной одеждой. Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями) бригады полностью оснащены оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Санитарный транспорт взят на обслуживание ГБУЗ «ССМП». Согласно нормативов проводится профилактические ТО и ТО2 и при необходимости осуществляется ремонт санитарного транспорта. Обеспечены резервным транспортом на случай поломки или проведения технического обслуживания основного автотранспорта.  Обеспечен централизованный прием вызовов на единые телефоны 103 и 112, с последующей передачей на планшеты бригад СМП. Также бригады обеспечены сотовой связью. В настоящее время ведутся работы по организации радиосвязи с выездными бригадами, что обеспечит тройное дублирование и надежность связи с Единым диспетчерским центром. Все данные мероприятия финансируются за счёт средств ГБУЗ «ССМП» Подстанции обеспечены постоянной компьютерной связью в системе «КИС СМП», что позволяет дублировать связь с планшетами выездных бригад. Мониторинг за бригадами осуществляется Единым диспетчерским центром при помощи информационной программы КИС СМП и позиционной системой ГЛОНАСС.  В результате объединения больным и пострадавшим присоединенных районов стала более доступна скорая специализированная медицинская помощь. При необходимости в район выезжают специализированные бригады ГБУЗ «ССМП». |  |
| 2.1.8 | Основное мероприятие Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | В Забайкальском крае организована работа 18 травмоцентров:  2 травмоцентров первого уровня (ГУЗ «Краевая клиническая больница» и ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»);  7 травмоцентров второго уровня (ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», ГАУЗ «Агинская окружная больница», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», ГАУЗ «Краевая больница № 4», ГУЗ «Краевая больница № 3»);  9 травмоцентров третьего уровня (ГУЗ «Хилокская ЦРБ», ГУЗ «Улетовская ЦРБ», ГУЗ «Карымская ЦРБ», ГУЗ «Могочинская ЦРБ», ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ», ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ», ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», ГУЗ «Нерчинская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»).  В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 04 июля.2014 № 1012 «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»:  разработана и утверждена маршрутизация пациентов пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения и преемственность между центрами;  определены зоны ответственности медицинских организаций Забайкальского края, расположенных на автодорогах федерального значения М-58 «Амур», М-55 «Байкал»;  разработан и согласован План взаимодействия органов управления здравоохранения с органами управления, силами и средствами УВД и ГУ МЧС.  Министерством здравоохранения Забайкальского края издан приказ от 05 июня 2015 года № 315 «О создании комиссии по координации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП».  В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 20 сентября 2016 года № 1201 проводится ежедневный мониторинг пострадавших в ДТП, госпитализированных в медицинские организации Забайкальского края.  Созданный на базе ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» учебно-методический центр по подготовке водителей, сотрудников оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, обучает навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.  Доезд к месту ДТП за 2022 год составил 95.6%. Данный показатель обусловлен низкой плотностью населения, значительной продолжительностью трасс как федерального, так и регионального значения, что приводит к увеличению зон обслуживания и соответственно к увеличению времени доезда. |  |
| 2.1.9 | Основное мероприятие  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Исполняется с учетом порядков оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. |  |
| 2.1.10 | Основное мероприятие  Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | В Забайкальском крае продолжается оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) для жителей региона за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Забайкальского края и за счет средств обязательного медицинского страхования.  Количество случаев оказания ВМП, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию по COVID–19, составило в 2022 г. – 7582 (2020 г. – 5490, 2021 г. – 6993). Число случаев оказания ВМП в медицинских организациях Забайкальского края составило 4991 (2020 – 3722, 2021 – 4720). За пределами края оказано 2591 случаев ВМП (2020 – 1768, 2021 – 2273).  В медицинских организациях Забайкальского края проводится ВМП по 19 профилям:   1. Сердечно-сосудистая хирургия – АКШ, стентирование, ангиопластика, эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца. 2. Травматология-ортопедия – эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, реконструктивно пластические операции при травмах и заболеваниях позвоночника, дефектах костей таза и конечностей; 3. Офтальмология – хирургическое лечение катаракты, глаукомы, реконструктивно-пластические операции при травмах, новообразованиях, врожденных аномалиях глаза. 4. Комбустиология – комплексное лечение больных с обширными ожогами. 5. Онкология – видеоэндоскопические хирургические вмешательства, радионуклеидная терапия. 6. Гематология – полихимиотерапия. 7. Абдоминальная хирургия – операции на печени, поджелудочной железе, кишечнике, промежности, при новообразованиях надпочечников и забрюшинного пространства. 8. Гастроэнтерология – лечение язвенного колита и болезни Крона. 9. Нейрохирургия – микрохирургические и эндоскопические нейрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа; сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника. 10. Отоларингология - реконструктивно-пластические операции на звукопроизводящем аппарате среднего уха, гортани, трахее, операции при новообразованиях околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха. 11. Урология – лапароскопические, реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы. 12. Эндокринология - помповая инсулинотерапия. 13. Акушерство и гинекология – операции с использованием сетчатых протезов. 14. Торакальная хирургия – видеоторакоскопические операции на органах грудной полости. 15. Дерматовенерология – лечение тяжелых кожных заболеваний с применением генно-инженерных биопрепаратов. 16. Неонатология – поликомпонентная терапия новорожденных с тяжелой патологией, выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела. 17. Педиатрия – операции врожденных аномалий развития. 18. Ревматология – поликомпонентная иммуномодулирующая терапия. 19. Челюстно-лицевая хирургия – реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития, новообразованиях челюстно-лицевой области, по устранению обширных дефектов и деформаций головы, лица и шеи. | Проблему представляют очереди на эндопротезирование коленных суставов и оперативное лечение катаракты.  Лимит плановых объемов стационарной мед.помощи не позволяет ликвидировать очередь по данному профилю. |
| 2.1.11 | Основное мероприятие  Совершенствование службы крови | В 2022 году потребность медицинских организаций Забайкальского края в компонентах донорской крови удовлетворялась полностью, создан постоянный запас компонентов донорской крови. Ни одна экстренная или плановая операция по причине отсутствия компонентов донорской крови отменена не была. В отчетном году ГКУЗ «Краевая станция переливания крови» расширила номенклатуру выпускаемой продукции за счет производства препаратов свёртывания крови- криопреципитата и криосупернатантной плазмы для лечения больных с патологией гемостаза. В 2022 году была продолжена активная пропаганда добровольного безвозмездного донорства с широким привлечением кадровых доноров, доноров резерва, волонтеров в рамках федеральной и региональных акций: «Культурный код донора», «Спасибо, донор!», «Донорство это почетно!», «Капля крови», «Река жизни», «С Новым Годом Служба крови» и др. В рамках проведения федеральной акции «Культурный код донора» доноры посещали драматический театр, краеведческий музей, кинотеатр, филармонию, библиотеку. |  |
| 2.1.13 | Основное мероприятие  Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | Актуализирована и утверждена региональная программа постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2022 года № 698 «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи Забайкальского края на 2021-2025 годы».  За счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации распоряжения 427-р обеспечен закуп инвазивных и неинвазивных форм наркотических анальгетиков, обеспеченность данными лекарственными средствами составила 106 % от расчетной потребности (целевой не менее 80% в соответствии с «дорожной картой» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», утвержденной распоряжением Правительства РФ  № 1403-р).  В настоящее время поступление указанных выше наркотических анальгетиков в медицинские организации Забайкальского края осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов.  В Забайкальском крае функционирует одна производственная аптека, оборудованная для индивидуального изготовления лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества.  Маршрутизация пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, в Забайкальском крае осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 10 октября  2017 года № 1233 «О маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи на территории Забайкальского края». Обязанности и функции каждого участника ПМП, оказывающего, в том числе, противоболевую терапию, утверждены распоряжением № 979.  Маршрутизация пациентов паллиативного профиля, нуждающихся в оказании социальной помощи, осуществляется в соответствии с требованиями приказа № 715/251/ОД, а также в соответствии с Порядком взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам ПМП, утвержденным приказом  № 345н/372н.  Маршрутизация детей, нуждающихся в ПМП, на территории Забайкальского края осуществляется в соответствии с распоряжением  № 1462/р.  В Забайкальском крае специализированная ПМП детям в стационарных условиях оказывается на базе ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» (2 паллиативные койки в неврологическом отделении). Также для оказания специализированной ПМП детям в стационарных условиях получены лицензии и оснащены 2 детские паллиативные койки на базе ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» и 2 детские паллиативные койки в детском отделении на базе ГАУЗ «Краевая больница № 4».  Специализированная ПМП детям в амбулаторных условиях в Забайкальском крае оказывается отделением выездной патронажной паллиативной помощи детям ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» (1 бригада). Бригада осуществляет наблюдение за детьми, проживающими в г. Чите. Также организована работа отделения выездной патронажной ПМП детям ГАУЗ «Краевая больница № 4» (1 бригада). Отделение создано для оказания ПМП в амбулаторных условиях детям, проживающих в г. Краснокаменске и прикрепленных районах. В настоящее время финансируется работа только 2 детских паллиативных коек ГУЗ «КДКБ».  Первичная врачебная и доврачебная ПМП детям оказывается врачами педиатрами центральных районных больниц, фельдшерами ФАП. Для улучшения оказания первичной врачебной и доврачебной помощи детям запланированы образовательные семинары и обучение по программе непрерывного медицинского образования.  Учет пациентов, получающих ПМП и нуждающихся в применении наркотических анальгетиков, в Забайкальском крае осуществляется врачом кабинета противоболевой терапии с использованием краевого ракового регистра.  Координационный центр или краевой организационно-методический отдел, выполняющий функции по контролю качества оказания ПМП, в Забайкальском крае отсутствует. В рамках реализации Программы планируется создание координационного центра на базе организационно-методического отдела ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер».  Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Забайкальского края по ПМП детям получает информацию о детях, имеющих медицинские заключения для оказания ПМП, от каждой медицинской организации.  Все данные на пациентов вносятся в реестр с февраля 2019 года. В настоящее время в реестре состоит 140 детей.  К 2023 году планируется внедрить единую информационную систему мониторинга детей, нуждающихся в ПМП. |  |
| 2.1.14 | Основное мероприятие Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)» | Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы» утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от  31 мая 2022 года №222.  Реализованы мероприятия:  первичная профилактика онкологических заболеваний;  вторичная профилактика онкологических заболеваний;  совершенствование оказания первичной специализированной медико- санитарной помощи с онкологическими заболеваниями;  совершенствование оказания специализированной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями;  третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями;  комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями;  мероприятия по организационно-методической деятельности онкологической службы на территории Забайкальского края;  мероприятия по формированию и развитию цифрового контура онкологической службы в Забайкальском крае;  мероприятия по обеспечению укомплектованности кадрами организаций, оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |  |
| 2.1.14.1 | Мероприятие  Оснащение ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер" медицинским оборудованием» | В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 18 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму 167,51 млн. рублей для Забайкальского краевого онкологического диспансера. |  |
| 2.1.15 | Основное мероприятие Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" | Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы по принципам и регламентам оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, создан Координационный совет по профилю «кардиология и неврология» при Министерстве.  Утвержден порядок, сроки, схема маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом и с острым нарушением мозгового кровообращения в сосудистые центры для каждого муниципального образования Забайкальского края, а также схема зон ответственности, схема маршрутизации по зонам ответственности, график дежурств и список контактных телефонов приемных отделений сосудистых центров (первичных и регионального), ЧКВ-центра Забайкальского края для данной категории больных.  В составе Регионального сосудистого центра на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» создан отдел телемедицинских и информационных технологий. Его задачей является обеспечение контроля за организацией оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения центральными районными больницами Забайкальского края, не имеющими в составе первичного сосудистого отделения.  После перенесенного острого или выявленного хронического сердечно-сосудистого заболевания организована и проводится постановка на диспансерный учет пациентов при первом посещении врача-кардиолога или врача-терапевта по месту жительства после выписки из стационара или установки диагноза и их динамическое наблюдение. Динамическое наблюдение проводится также врачами Центра сердечно-сосудистых заболеваний ГУЗ «Краевая клиническая больница».  После стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Забайкальского края на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 планируется максимального усилить плановую работу медицинских организаций по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и профилактических медицинских осмотров населения с целью активного раннего выявления сердечно-сосудистой патологии и факторов риска ее развития. Планируется увеличение числа выездов мобильных бригад для проведения диспансеризации и консультаций населения отдаленных районов края.  Планируется увеличить число дистанционных методов обследования, а также телемедицинских и дистанционных консультаций лиц с сердечно-сосудистой патологией. |  |
| 2.1.15.1 | Мероприятие  Переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретено 26 единиц оборудования для регионального сосудистого центра на сумму 130,42 млн. рублей (комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях – 1, ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) – 2, аппарат для искусственной вентиляции легких – 6, функциональная кровать – 14, комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции – 1, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) – 2). |  |
| 2.1.16.1 | Мероприятие  Выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Забайкальского края | В 2022 году реализованы мероприятия по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) на сумму 302,0 млн. рублей (100% от плана). Выполнено 272 вылета, эвакуировано 406 человек. |  |
| **3.1** | **Подпрограмма**  **Развитие государственно-частного партнерства** | Специфика государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения заключается в финансировании медицинских услуг из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Возможность работы в рамках ОМС равнодоступна для медицинских организаций всех форм собственности, в том числе частных и негосударственных учреждений. |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие  Развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи с привлечением частного сектора к строительству новых медицинских мощностей и повышению технологической оснащенности существующих | За прошедший год открытия новых диализных центров и отделений не было.  На территории Забайкальского края продолжает функционирует 10 отделений и центров, оказывающих заместительную почечную терапию:  2 – государственные (отделение диализа ГУЗ «Краевая клиническая больница», отделение амбулаторного диализа ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»),  1 – вневедомственное учреждение,  7 – на основании государственно-частного партнёрства:  Отделение диализа ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита располагает 10 диализными местами (аппаратами), развёрнуто 8 коек круглосуточного пребывания. Продолжается лечение пациентов на дневном стационаре (28 амбулаторных пациентов и 3 на перитонеальном диализе)..  Отделение амбулаторного диализа ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» поликлиническое подразделение № 2 (имеет в наличии 7 диализных мест (аппаратов) + 1 резервный (аппарат), работа отделения осуществляется в 2 смены, где получает лечение 24 амбулаторных пациента.  ООО «Британская Медицинская Компания» амбулаторный центр диализа г. Чита, 17 диализных мест (аппаратов) + 1 резервный (аппарат), работает в 3 смены, на лечении 80 пациентов.  ООО «Британская Медицинская Компания» амбулаторный центр диализа п. Первомайск, 11 диализных мест (аппаратов), работает в 3 смены, на лечении находится 37 пациентов.  ООО «Промышленная Медицинская Компания» г. Краснокаменск амбулаторный центр гемодиализа, 10 диализных мест (10 аппаратов) работает в 2 смены, на лечении находится 33 пациента.  ООО «Промышленная Медицинская Компания» п. Агинское амбулаторный центр гемодиализа, 5 диализных мест (аппаратов), работает в 2 смены, на лечении находится 28 пациента.  Отделение диализа 321 Военного окружного госпиталя, 1 пациент.  Амбулаторный центр перитонеального диализа ООО «ЮниФарм». На лечении находится 14 пациентов из них 12 пациетов на аппаратном ПД.  Амбулаторный центр гемодиализа ООО «ПМК – МЦ». 10 диализных мест, 36 пациента.  Амбулаторный центр гемодиализа ООО «НефроМед» г. Чита 55 пациентов 15 диализных мест.  В Забайкальском крае на 31 декабря 2022 г. находилось:  322 пациента - на программном гемодиализе;  17 пациентов - на перитонеальном диализе.  С учетом вновь открывшихся диализных центров в настоящее время дефицита диализных мест в Забайкальском крае нет. |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие  Развитие реабилитационной службы Забайкальского края с привлечением частного сектора | В развитии реабилитационной службы принимает участие организация негосударственной (частной) формы собственности - клиника «Академия здоровья». Организация оказывает первичную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, в том числе по лечебной физкультуре; специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. В клинике проводится широкий спектр диагностических исследований, стационарное лечение по терапевтическому и хирургическому профилям, амбулаторная медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кардиореабилитация, реабилитация детей с детским церебральным параличом. Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь по лечебной физкультуре выполняются по системе ОМС. Амбулаторная медицинская реабилитация осуществляется в ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» (подразделение «Академии здоровья») с 2010 года.  ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» осуществляет комплексный подход к услуге с достижением целевых показателей, высокой результативностью и эффективностью медицинской реабилитации, с привлечением высококвалифицированного кадрового состава. |  |
| **4.1** | **Подпрограмма**  **Охрана здоровья матери и ребенка** | Осуществляется приоритетное развитие и поддержка службы охраны материнства и детства на всех уровнях управления. Работа службы охраны материнства и детства Забайкальского края строится в соответствии с современными требованиями нормативных правовых документов в сфере охраны здоровья детей:  - организована 3-х уровневая система оказания медицинской помощи детям, беременным женщинам и пациенткам гинекологического профиля;  - организация медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» осуществляется согласно приказу Минздрава России от  20 октября 2020 года № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»;  - Министерством здравоохранения Забайкальского края издан и внедрен в практическую деятельность приказ от 27 января 2022 года № 32/ОД «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Забайкальского края»;  - с 2012 года в Забайкальском крае внедрена автоматизированная информационная система (АИС) «Мониторинг беременных женщин»;  - с целью совершенствования качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам Министерством здравоохранения Забайкальского края издан приказ от 18 июня 2021 года № 236/ОД «Об организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр»;  - в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 3 февраля 2020 года № 124/р «О проведении видеоселекторных совещаний по вопросам акушерско-гинекологической помощи в Забайкальском крае на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» еженедельно проводятся совещания с медицинскими организациями края, оказывающими помощь по профилю «акушерство и гинекология»;  - с января 2017 года проводится ежемесячный мониторинг показателя младенческой смертности в Забайкальском крае. В целях профилактики и снижения младенческой смертности Министерством здравоохранения Забайкальского края разработан, согласован с ГВС по неонатологии Минздрава России и утвержден план снижения младенческой смертности в крае, проводится работа по совершенствованию оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи. |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие  Развитие службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | На базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» организован акушерский дистанционно-консультативный центр, где ведется регистр беременных женщин и проводится мониторинг беременных с высокой степенью риска.  Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 573 «О совершенствовании работы автоматизированной информационной системы «Мониторинг беременных женщин» в Забайкальском крае» определены ответственные лица за осуществление мониторинга беременных в медицинских организациях, проведено техническое оснащение рабочих мест врачей акушеров-гинекологов с целью проведения заочных консультаций со специалистами Акушерского дистанционного консультативного центра.  С января 2023 года планируется проведение ТМК «врач-врач» на региональной платформе ТМК.  Основными задачами АДКЦ являются:  консультативная помощь специалистам медицинских организаций II и III группы, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам и пациенткам гинекологического профиля;  своевременное решение вопросов плановой и экстренной эвакуации женщин с высокой степенью перинатального и акушерского риска для обследования, лечения и родоразрешения в акушерских стационарах соответствующего уровня.  Специалистами центра осуществляется взаимодействие на основе преемственности в работе между медицинскими организациями всех уровней, оказывающих плановую и экстренную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам, гинекологическим больным. В рамках данного приказа осуществлено техническое переоснащение рабочих мест специалистов с возможностью аудио- и видеозаписи консультаций специалистов, организована работа единого многоканального телефона.  Всего за 2022 г. специалистами АДКЦ выполнено 10686 консультаций (в 2021 г. 11551), из них очных 3878 (2021 г. – 2696), и 6808 заочных (8855 в 2021 г.). Количество заочных консультаций снизилось на 23,1% в связи с внедрением чек-листов проведения первичных консультаций. Очные консультации проводятся женщинам с экстрагенитальной патологией, женщинам высокой степени акушерского и перинатального риска на базе клинико-диагностического отделения ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр". В 2022 году количество очных консультаций возросло на 30,5% по сравнению с 2021 г.). Переведено в стационары II и III группы 4278 беременных женщин, что составило 87,3% от числа подлежащих.  На базе ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф» (далее – Центр) организовано 3 акушерско-гинекологические бригады.  За 2022 год врачами акушерами-гинекологами Центра проведено 2050 консультаций (2021 г. – 1753), осуществлено 129 выездов (2021 г. – 76) в центральные районные больницы края для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, находящимся в тяжелом состоянии.  В стационары II и III группы бригадами специалистов ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф» эвакуировано 119 пациенток во время беременности и в послеродовом периоде (в 2021 г. – 71 пациентка).  Министерством здравоохранения Забайкальского края издан и внедрен в практическую деятельность приказ от 27 января 2022 г. № 32/ОД «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Забайкальского края».  Данным приказом утверждены задачи учреждений родовспоможения края в зависимости от уровня медицинской организации; схемы маршрутизации; задачи по обеспечению планового и экстренного мониторинга беременных, родильниц, гинекологических больных, оказания медицинской помощи при транспортировке беременных с преждевременными родами, медицинской эвакуации. Кроме того, определены задачи по оказанию консультативной амбулаторно-поликлинической помощи беременным, родильницам, гинекологическим больным с эстрагенитальной патологией.  За 2022 г. на сроках 22-37 недель родоразрешено 718 женщин, из них в перинатальных центрах – 74,3% женщин. |  |
| 4.1.1.1 | Мероприятие  Проведение процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | В 2022 году выполнено 667 программ ЭКО, встало на учет по беременности 160 женщин, родов 191, детей 197 (в 2021 г. – 128 родов и 138 детей). |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие  Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Для беременных края создано отделение антенатальной охраны плода на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» и 1 межрайонный кабинет антенатальной охраны плода в ГАУЗ «Краевая больница № 4» (для пациенток 6 прикрепленных районов края), 1 кабинет в ГУЗ «Городской родильный дом». Стандарт пренатального скрининга подразумевает двукратное ультразвуковое исследование в течение беременности и определения биохимических маркеров хромосомной патологии, расчет риска преждевременных родов, преэклампсии, задержки роста плода.  За 2022 г. 8635 женщин прошли обследование по пренатальной (дородовой диагностике) нарушений развития плода на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, что составило 84,9% (в 2021 г. – 85,2%) от подлежащих обследованию беременных женщин.  Количество беременных, отнесенных в группу высокого риска по хромосомной патологии у плода по данным пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития плода на экспертном уровне в сроке 11-14 недель составило 240, направленных на пренатальную инвазивную диагностику составило – 224, прошли ивазивное обследование 173 (77,2%, 2021 год - 79,0% от числа направленных на инвазивную диагностику). Проведено: биопсий ворсин хориона – 148 процедура, плацентоцентез - 25 процедур.  У 33 плодов, из числа обследованных женщин выявлена хромосомная патология: синдром Дауна - 12, синдром Эдвардса – 4, синдром Шерешевского-Тернера – 3, синдром Кляйнфельтера – 3, синдром Патау – 3, другие хромосомные аномалии – 8. Эффективность пренатального кариотипирования за 2022 год составила 19,0% (2020 год - 18,7%)**.**  Количество плодов с анатомическими дефектами в группе женщин, прошедших комплексное обследование по пренатальной диагностике составило – 395.  С целью определения тактики ведения беременности в случаях установления пренатального диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода, Министерством здравоохранения Забайкальского края издано распоряжение от 12.05.2015 № 266 «О создании пренатального консилиума», который организован на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». В 2022 году проведено 49 консилиумов, на которых проконсультировано 433 беременных женщин.  Число беременностей, прерванных по результатам пренатальной диагностики составило 94 случая, из них 70 по нежизнеспособным ВПР и 24 по поводу хромосомной патологии. В 100% случаях диагнозы подтверждены данными патологоанатомических исследований. Родилось: 90 детей (117 детей в 2021 году) с пороками развития у женщин прошедших пренатальную диагностику, из них 38 (2021 год – 45) не диагностированы при обследовании во время беременности. |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие  Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | При лечении и выхаживании новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела применяется терапия сурфактантом. Широко применяется введение его методом INSURE, неинвазивное введение. Проводится искусственная вентиляция легких с учетом современных концепций респираторной терапии: традиционная, высокочастотная, назальный СРАР, метод раннего применения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в дыхательных путях с вариабельным потоком, неинвазивная вентиляция легких с круглосуточным мониторингом витальных функций. Внедрен метод гипотермии при лечении недоношенных детей и детей, родившихся с асфиксией. Проводится иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей и детей, родившихся с аномалиями развития. |  |
| 4.1.4 | Основное мероприятие  Развитие специализированной помощи детям | Концентрация в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» значительного числа детей с тяжелой патологией, наличие квалифицированного кадрового потенциала, материально-технических ресурсов позволяет оказывать учреждению высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках специализированной на основании лицензии на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по: детской урологии-андрологии, детской хирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, детской онкологии, травматологии и ортопедии, неонаталогии.  С целью раннего выявления и своевременного оказания специализированной помощи детям, в том числе высокотехнологичной (проведение лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки), снижения инвалидности, профилактики слепоты и слабовидения в детском возрасте в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» работает консультативно-диагностический кабинет для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.  В 2022 году направлено в федеральные клиники 578 выписок. В федеральных клиниках получили высокотехнологичную медицинскую помощь 505 детей.  Всего за 2022 год ВМП получили 505 детей, использовано 505 квот. В листе ожидания на 1 января 2023 года находится 70 детей. Кроме того, по полису ОМС пролечено за пределами Забайкальского края 55 детей (специализированная помощь).  Высокотехнологичная медицинская помощь и специализированная медицинская помощь детям Забайкальского края оказывается в федеральных клиниках в полном объеме от потребности. |  |
| 4.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | В 2022 году 84 ВИЧ-инфицированная женщина закончила беременность родами, родилось 84 ребенка. Количество пар мать-ребенок, которые получили полную трехэтапную химиопрофилактику (во время беременности, в родах и новорожденному) включая антиретровирусную терапию во время беременности – 96,4% (целевой показатель – 95,2%).  Среди детей, рожденных в 2022 году, путь передачи ВИЧ-инфекции – 0%. |  |
| 4.1.6 | Основное мероприятие  Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | В 2022 г. на территории Забайкальского края зарегистрировано 4087 прерываний беременности, что на 143 меньше, чем в 2021 г. (4230). Показатель на 1000 женщин фертильного возраста составил 16,1 (16,6 в 2021 г., 17,2 в 2020 г.). Показатель абортов на 100 родившихся в 2022 г. составил 36,7 (35,4 в 2021 г., 35,9 в 2020 г.).  Несмотря на снижение общего числа абортов, отмечается рост показателя на 100 родившихся в связи со снижением рождаемости. Число абортов сохраняется достаточно высоким, что является одним из факторов, влияющих на процессы депопуляции. В связи с этим снижение числа абортов в Забайкальском крае является одним из резервов повышения рождаемости.  В 2022 г. продолжена работа по гигиеническому обучению и воспитанию населения основам репродуктивного здоровья и профилактике репродуктивных нарушений.  В результате проводимой работы – 563 женщины отказались от прерывания беременности (322 в 2021 году, 360 женщин в 2020 году).  В женских консультациях государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края проводится индивидуальная психологическая подготовка беременных в школах «Материнства» по формированию навыков ответственного родительства и материнства.  Министерством здравоохранения Забайкальского края совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края разработан план в целях социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продолжается работа в рамках Соглашения между Министерством здравоохранения Забайкальского края и ВОО «Союз добровольцев России», продолжена совместная работа с представителями религиозных конфессий Забайкальского края.  Проводится индивидуальная подготовка социально неадаптированных беременных женщин и матерей, имеющих намерение отказаться от ребенка, в женских консультациях г. Читы и в центре психологической помощи «Доверие» (Министерства социальной защиты населения Забайкальского края), имеющим в штате подготовленных психологов, центре охраны репродуктивного здоровья ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр».  Отбор и направление беременных и родильниц в кризисный центр проводится врачами акушерами-гинекологами и психологами женских консультаций. | Дефицит кадров в медицинских организациях края (13 психологов, 19 социальных работников), работа по доабортному консультированию ведется врачами акушерами-гинекологами. |
| 4.1.7 | Основное мероприятие Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)» | В 2022 г. начато строительство объекта «Краевая детская клиническая больница в г. Чита». Больница на 250 посещений в смену, 450 койко-мест, площадью 61 тыс. кв. м. Срок окончания 2026 г. Общая строительная готовность по состоянию на 31 декабря 2022 г. 11 %. Работы по строительству объекта велись в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ. |  |
| **5.1**  5.1.1 | **Подпрограмма**  **Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям**  Основное мероприятие  Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | Создана трехэтапная система оказания реабилитационной помощи населению:  I этап медицинской реабилитации (острый период течения заболевания), осуществляется в профильных отделениях ГУЗ «Краевая детская клиническая больница». На данном этапе осуществляется терапия, которая обеспечивает не только восстановление функции пораженных систем, но и подготовку организма ребенка к следующему этапу реабилитации. Первый этап может считаться завершенным при выздоровлении ребенка от основного заболевания, при восстановлении функции пораженных органа или системы или при достаточной компенсации утраченных в результате болезни функций.  II этап медицинской реабилитации организован в многопрофильном отделении реабилитации ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы», рассчитанном на 200 посещений в смену, 400 - в день, в ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» на 50 посещений в смену.  С целью продолжения реабилитационного лечения после выписки из указанных учреждений, дети в период остаточных явлений течения заболевания направляются на амбулаторно-поликлиническую реабилитацию по месту жительства (третий этап - адаптационно - восстановительный).  В рамках третьего этапа также осуществляется реабилитация в ГУЗ «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун», ГКУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза» на 120 коек, в условиях дневных стационаров, кабинетах физиотерапии, отделениях ЛФК в подразделениях ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы».  Для оказания медицинской реабилитации третьего этапа функционируют учреждения Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края: ГАУСО реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» и ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда».  Имеющийся коечный фонд краевых реабилитационных центров и учреждений Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, обеспечивают потребность для оказания помощи пациентам с соматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. |  |
| 5.1.1.1 | Мероприятие «Оснащение (дооснащение) и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилиации взрослых и детей» | Для ГАУЗ «ЦМР Дарасун» в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» закуплено медицинское оборудования нейро- и кардиореабилитации (истема реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением; тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава; система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная; система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная; стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной; тренажер для пассивной разработки плеча; роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляцией, экзоскелет для реабилитации; система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная; система реабилитации виртуальная, с использованием механотерапии/электростимуляции; система ингаляционной терапии, без подогрева; регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга; ингалятор аэрозольный; вертикализатор; массажер для физиотерапии; регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления; мебель для палаты пациента; тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава; система интерференционной электростимуляции; дорожка беговая стандартная, с электропитанием; массажер пневматический; тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный; лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования; тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания; устройство для тренировки координации реабилитационное; тренажер с вибрационной платформой, стационарный; тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава; лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный; дефибриллятор наружный автоматический; весы напольные, электронные; велоэргометр; электрокардиограф, профессиональный, многоканальный; система мультимодальной физиотерапии; тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава; велоэргометр; система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети; система ультразвуковая для физиотерапии; комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния; система ингаляционной терапии, без подогрева). |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие  Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | ГАУЗ «ЦМР Дарасун» осуществляет свою деятельность не только по программам реабилитации, но и успешно реализует санаторно-курортные программы лечения отдыхающих. Учреждение имеет Лицензию  №ЛО-75-01-001498 от 31 января 2019г. на право оказания медицинской помощи, в том числе, при санаторно-курортном лечении по акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, ЛФК, неврологии, нефрологии, офтальмологии, педиатрии, профпатологии, стоматологии, травматологии и ортопедии, урологии, эндокринологии, оториноларингологии и другим профилям.  В ГАУЗ «ЦМР Дарасун» работают 3 новых зала кинезитерапии, первый зал для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (оснащен тренажерами Бубновского), второй зал для кардиореабилитацииоборудован дорожкой беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill и реабилитационным комплексом для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, третий зал для реабилитации маломобильных пациентов (оснащен вертикализатором «Баланс Мастер», «Экзоскелетом» и беговой дорожкой серии РЕАТЕРРА с разгрузкой веса.  Также для удобства отдыхающих на 3 этаже лечебного корпуса Центра открыт малый питьевой бювет, проведены текущие ремонты палат, приемного отделения.  В 2022 году успешно применялись следующие санаторно-курортные программы: Лечебно-оздоровительная программа (далее ЛОП) «Здоровая спина», комплекс «Поясничный остеохондроз позвоночника», ЛОП «Новый взгляд» (комплекс Макула, при молекулярной дегенерации сетчатки сухой формы, риск развития МДС), ЛОП «Лишние килограммы», ЛОП «Relax», ЛОП «Здоровые суставы» (щадящее-тренирующий комплекс и щадящий комплекс), ЛОП «Лебедушка» (при ротационном подвывихе, С1 позвоночника, дорсопатии ШОП у детей), ЛОП «Женское здоровье» (комплекс «Ждем аиста», при бесплодии и подготовке к ЭКО), ЛОП «Женское здоровье» - комплекс «Золотая осень» (лечение климактерических расстройств), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Будильник» (лечение энуреза), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Здоровый аппетит» (при заболеваниях ЖКТ), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Красивая осанка» (при нарушении осанки, сколиозе), ЛОП «Мужское здоровье» - комплекс «Полночь» (при эриктильных дисфункциях и половых неврозах), ЛОП «Здоровый ребенок» - комплекс «Айболит» (для часто болеющих детей), «Здоровое дыхание после COVID-19».  В 2020 году открыт кабинет галотерапии (солевая комната) для реабилитации пациентов перенесших пневмонию на фоне COVID-19, а также для лечения заболевания органов дыхания.  В 2021 году открыт и оснащен кабинет дыхательной гимнастики, где широко используются реабилитационные аппараты Фролова, тренажеры ПАРИ-ПЭД.  В 2022 году открыты кабинеты стабилометрической графии для тренировки координации и устойчивости пациентов перенесших ОНМК, кабинет пассивной разработки суставов, кабинет аппаратного массажа «Ормед-профессионал», «Аксион ВМ03».  В 2020-2021г. проведен капитальный ремонт 1 и 20 этажей спального корпуса №1.  В 2022 году на базе Центра санаторно-курортные услуги получили 5 294 пациентов, среди них 596 ребенка (детей-инвалидов 21).  В соответствии с государственными контрактами, заключаемыми с Министерством образования науки и молодежной политики Забайкальского края, ГАУЗ «ЦМР Дарасун» ежегодно принимает на своей базе около 1000 детей. Все дети получают комплексы санаторно-курортных процедур в соответствии с заболеванием. Дети на базе Центра не только получают санаторно-курортное лечение, но и проходят курс обучения пообщеобразовательным программам. Кроме того, с детьми проводится отрядная работа с различными мероприятиями. Были проведены профильные смены «Юные дарования Забайкалья», профильные смены для детей спортсменов. |  |
| **6.1** | **Подпрограмма**  **Кадровое обеспечение системы здравоохранения** | В 2022 году на территории Забайкальского края были осуществлялись мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских кадров, оценку уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей. |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие  Определение порядка планирования кадрового обеспечения с учетом потребности населения в медицинской помощи в динамике по годам реализации программы | Планирование кадрового обеспечения ведется в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2021 года № 551, а также с учетом утвержденного регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский край)». |  |
| 6.1.2 | Основное мероприятие  Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края | В целях сотрудничества в сфере развития здравоохранения в Забайкальском крае между Министерством здравоохранения Забайкальского края, ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Территориальным органом Росздравнадзора по Забайкальскому краю и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Забайкальского края подписано Соглашение от 14 ноября 2022 года.  В 2022 году по программе «Земский доктор» привлечено 55 врачей и 25 фельдшеров (выполнение программы составило 100 %):  - 45 врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа получили выплаты в размере 2 000 000 рублей;  - 10 врачей, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек получили выплаты в размере 1 000 000 рублей;  - 25 фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа получили выплаты в размере 1 000 000 рублей. |  |
| 6.1.3 | Основное мероприятие  Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Забайкальского края | В целях привлечения специалистов в сельскую местность Министерством здравоохранения Забайкальского края на протяжении более 20 лет осуществляется целевая подготовка специалистов на базе ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» и в образовательных организациях среднего профессионального образования. В 2022 году организована работа по формированию целевого потока абитуриентов для поступления в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования с учетом имеющегося дефицита медицинских кадров, в том числе проведена профориентационная работа среди учащихся средних школ.  В 2022 году на 100 % выполнен целевой прием по программам специалитета: в ЧГМА поступило 195 абитуриентов (лечебный – 130, педиатрия – 59, стоматология – 6); другие ВУЗы г. Москвы,  Санкт-Петербурга и Томска – 4 абитуриента (лечебный – 3, стоматология – 1).  Направлено в ординатуру 88 специалистов (ЧГМА – 87, НМИЦ гематологии г. Москва – 1).  С 2022 года увеличены контрольные цифры приема в государственные профессиональные образовательные учреждения для подготовки специалистов со средним медицинским образованием до 510 мест (лечебное дело - 215, акушерское дело - 25 , сестринское дело (очная/очно-заочная форма обучения) – 135/135), из них - 121 целевые квоты (лечебное дело – 52, акушерское дело – 5, сестринское дело (очная/очно-заочная форма обучения) 30/34. Целевой прием СПО выполнен на 95%, поступило 482 абитуриента.  В настоящее время в ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» обучается на целевой основе 839 студентов, 190 целевых студентов обучается в образовательных организациях среднего профессионального образования. |  |
| 6.1.4 | Основное мероприятие  Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | В целях повышения квалификации медицинских работников на этапе последипломной подготовки в 2022 году подготовлено на циклах повышения квалификации 1427 врачей, на циклах профессиональной переподготовки – 117 врачей.  Основной базой последипломного обучения врачей является факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Читинской государственной медицинской академии. Обучение врачей за пределами Забайкальского края осуществляется на базе ведущих образовательных учреждений г. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Иркутска и других.  Проучено на циклах дополнительного профессионального образования 5358 средних медицинских работников. Медицинские работники активно принимали участие в конгрессах, научно-практических конференциях, съездах по специальностям, проводимых на региональном, всероссийском и международном уровнях.  Аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Забайкальского края за 2022 год аттестовано 371 врач и 1191 средний медицинский работник, работающих в системе здравоохранения Забайкальского края. Доля врачей и средних медицинских работников, имеющих квалификационные категории составила 51,4 % и 73 % соответственно.  Аккредитационной комиссией Министерства здравоохранения Забайкальского края проведена первичная и первичная специализированная аккредитация специалистов. Аккредитовано: первичная аккредитация – 396 специалиста, первичная специализированная аккредитация – 448. |  |
| 6.1.5 | Основное мероприятие  Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников; создание электронной базы вакансий | В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2013 года № 1159н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг» Министерство здравоохранения Забайкальского края осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников и ежемесячно актуализирует сведения. |  |
| 6.1.6 | Основное мероприятие  Обеспечение социальной поддержки медицинских работников, формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | В 2022 году 362 студентам Читинской государственной медицинской академии и 38 студентам образовательных организаций среднего профессионального образования осуществлялись выплаты дополнительной стипендии в размере 1320 рублей, производилась оплата проживания в общежитии на период обучения, оплата проезда к месту прохождения производственной практики, возмещение расходов, по переезду обучающегося, членов его семьи и провозу имущества, а также расходов по обустройству на новом месте жительства; 3 молодым специалистам при трудоустройстве были выплачены «подъемные» средства. |  |
| 6.1.7 | Основное мероприятие Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Забайкальский край)» | По состоянию на 1 января 2022 года в государственных медицинских организациях численность врачей составляет 3 878 специалистов, среднего медицинского персонала – 9 138. Обеспеченность врачами, работающих в государственных учреждениях здравоохранения и оказывающих медицинскую помощь непосредственно населению края, по данным 2022 года составляет 37,16 на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками – 87,57 на 10 тыс. населения.  Министерством здравоохранения реализуется комплекс мер социальной поддержки, направленный на увеличение и сохранение численности медицинских работников в крае:  в рамках Плана социального развития центров экономического роста, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р, в 2019-2021 годах приобретено 212 служебных жилых помещений для медицинских работников, из которых 105 распределено между медицинскими работниками, оставшиеся находятся в резерве для молодых специалистов. Утверждено постановление Правительства Забайкальского края от 15 ноября 2022 года № 542 «Об утверждении Порядка передачи служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Забайкальского края в собственность медицинских работников» для передачи жилых помещений в собственность медицинским работникам после 10 лет работы (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях;  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1100 от 17 июня 2022 года «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1609» медицинским работникам предоставляется льготное ипотечное кредитование;  возмещаются затраты на коммунальные расходы (Закон Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗК «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае»), расходы по обустройству на новом месте жительства (выплачиваются исходя из возможностей медицинской организации);  выплачивается надбавка в размере 20 % от оклада в течение трех лет с момента заключения трудового договора специалистам, впервые трудоустроенным в государственные медицинские организации;  с апреля 2021 года медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, находящихся в ведении Министерства, предоставляется право на первоочередное предоставление их детям мест в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования (Закон Забайкальского края от 6 апреля 2021 года № 1941-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере здравоохранения»; Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 22 апреля 2021 года № 156/ОД «Об утверждении категорий медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, которым предусмотрено предоставление в первоочередном порядке мест детям в дошкольных образовательных организациях»);  на 2022/2023 учебный год распоряжением Министерства от 21 декабря 2021 года № 1528/р контрольные цифры приема в государственные профессиональные образовательные учреждения для подготовки специалистов со средним медицинским образованием увеличены с 400 до 510 человек;  утверждено постановление Губернатора Забайкальского края от 14 июня 2022 года № 39 «О премии Губернатора Забайкальского края в сфере здравоохранения», которое предусматривает ежегодные выплаты премии Губернатора Забайкальского края в сфере здравоохранения в размере 20 медицинским работникам;  в рамках программы «Земский доктор» осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в размере:  1) 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа;  2) 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек.  В 2022 году по программе «Земский доктор» привлечено 55 врачей и 25 фельдшеров (выполнение программы составило 100 %):  - 45 врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа получили выплаты в размере 2 млн. рублей;  - 10 врачей, прибывших (переехавших) на работу в города с населением до 50 тыс. человек получили выплаты в размере 1 млн. рублей;  - 25 фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа получили выплаты в размере 1 млн. рублей.  Объем бюджетных средств для осуществления единовременных компенсационных выплат составил 125 млн. рублей. |  |
| 6.1.7.1 | Мероприятие  Совершенствование знаний медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Число зарегистрированных в системе непрерывного медицинского обучения с использованием Портала непрерывного медицинского образования за 2022 год составляет 14 584 медицинских работников, что превышает установленный показатель на 122 человека (показатель на 2021 год 14 462). |  |
| **7.1** | **Подпрограмма**  **Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях** | Аптечная сеть государственных аптек на территории Забайкальского края представлена государственной оптово – розничной сетью ГУП Забайкальского края «Аптечный склад»: всего 81 аптечная организация, из них 30 аптечных организаций производит амбулаторный отпуск наркотических и психотропных препаратов. Из 81 аптечных организаций в 2022 году открыто 10 аптечных организаций (аптека и аптечные пункты). |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие  Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | По состоянию на 31 декабря 2022 года общее количество лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, составляет 28990 человек. В 2022 году обратились за лекарственным обеспечением 16723 человек. Обслужено 280922 рецептов на сумму 434607,71 тыс. рублей. Необеспеченных рецептов не зарегистрировано. Средняя стоимость рецепта составила 1547,07 руб. |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие  Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | По программе «Высокозатратные нозологии» по состоянию на 31 декабря 2022 года обратились за лекарственным обеспечением 435 человек, обслужено 3924 рецепта на сумму 315544.35 тыс. руб. Необеспеченных рецептов не зарегистрировано. Средняя стоимость рецепта составила 80413.95 руб. |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие  Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 | В Забайкальском крае постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 реализуется частично в соответствии с Законом Забайкальского края от 25 ноября 2010 г. № 433-ЗЗК «О мерах социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельным категориям граждан», в пределах выделенных Министерству здравоохранения Забайкальского края бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. По итогам 2022 года за счет средств бюджета субъекта выписано и обеспечено 107205 рецептов на сумму 322679,46 тыс. руб., средняя стоимость рецепта составила 3009,92 руб. |  |
| 7.1.4 | Основное мероприятие  Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратам лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2012 г № 950н «О формах документов для ведения регионального сегмента Федерального регистра, лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, Министерством здравоохранения Забайкальского края сформирован региональный сегмент Федерального Регистра. В региональный сегмент вошли 104 человека с редкими (орфанными) заболеваниями, что составляет 0,01 % от общего количества населения, в том числе 63 ребенка и 41 взрослый. |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие  Совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения граждан необходимыми качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в соответствии со стандартами лечения, обеспечение равных условий отдельным категориям граждан, независимо от их места проживания | Продолжается работа по открытию государственных аптек в Забайкальском крае. На 31 декабря 2022 года ГУП Забайкальского края «Аптечный склад» открыты 10 аптечных организаций (аптека и аптечные пункты), из них 1 аптечная организация производит амбулаторный отпуск наркотических и психотропных препаратов. |  |
| **8.1** | **Подпрограмма**  **Развитие информатизации в здравоохранении** | Внедрение медицинских информационных систем, отвечающих требованиям Минздрава РФ, переход на юридически значимый электронный медицинский документооборот.  Реализуется региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Забайкальский край)». |  |
| 8.1.1 | Основное мероприятие  Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, внедрение электронной медицинской карты | Внедряются и модернизируются медицинские информационные системы в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, что обеспечивает возможность ведения электронных медицинских карт и персонифицированного учета оказания медицинских услуг. Также реализовано межведомственное взаимодействие (с БМСЭ, ФСС, ЗАГС, Росгвардией) и взаимодействие между медицинскими организациями в части доступа к медицинским сведениям в электронном виде. |  |
| 8.1.2 | Основное мероприятие  Создание, наполнение и ведение регистров пациентов по основным нозологиям | В медицинских организациях и Министерстве здравоохранения Забайкальского края обеспечено ведение и актуализация регистров пациентов по основным нозологиям на постоянной основе. |  |
| 8.1.3 | Основное мероприятие  Развитие центрального архива медицинских изображений | В медицинских организациях используется «Центральный архив медицинских изображений». Обеспечивается возможность передачи результатов диагностических исследований от медицинских организаций 2-го уровня на 3-ий и обратно, в последующем – возможность экспертизы проведенных исследований. |  |
| 8.1.4 | Основное мероприятие  Обмен телемедицинскими данными | В работе используется отдельный сервер для проведения телемедицинских консультаций, что обеспечивает возможность проведения многоточечных, параллельных видеоселекторов для телеконсультаций, повышение качества изображения. Медицинские организации подключены к подсистеме «Телемедицинские консультации», по результатам проведения телемедицинской консультации оформляется структурированный электронный медицинский документ «Протокол телемедицинской консультации». |  |
| 8.1.5 | Основное мероприятие  Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения | Все автоматизированные рабочие места в медицинских организациях подключены к сети передачи данных, в том числе АРМ медицинских работников подключены к ЗСПД. |  |
| 8.1.6 | Основное мероприятие  Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Забайкальский край)» | Внедряемые технологии и платформенные решения сформируют единый цифровой контур здравоохранения к 2024 году. |  |
| 8.1.6.1 | Мероприятие  Организация информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, с подсистемами ЕГИСЗ» | Медицинские организации, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава РФ, и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, обеспечивая возможность доступа гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье», а также другим сервисам ЕПГУ и возможность доступа медицинских работников к интегрированной электронной медицинской карте пациента. |  |
| 8.1.6.2 | Мероприятие  Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, подключенной к ЕГИСЗ | Обеспечивается формирование интегрированной электронной медицинской карты, содержащей сведения о результатах обращения пациента в медицинские организации, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов. Все медицинские организации подключены к централизованным подсистемам ГИСЗ субъекта. |  |
| 8.1.6.3 | Мероприятие «Цифровая трансформация в сфере здравоохранения Забайкальского края» | Осуществляется перевод ключевых процессов здравоохранения в цифровой вид, применение современных онлайн-услуг для граждан и врачей, в том числе: запись на прием к врачу, совершенная гражданами дистанционно; формирование электронных медицинских карт, доступных в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); консилиумы врачей, проводимые с использованием видео-конференц-связи; врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа. Осуществляется перевод ключевых процессов здравоохранения в цифровой вид, применение современных онлайн-услуг для граждан и врачей, в том числе: запись на прием к врачу, совершенная гражданами дистанционно; формирование электронных медицинских карт, доступных в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); консилиумы врачей, проводимые с использованием видео-конференц-связи; врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа. |  |
| **8.1.8** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Информационная инфраструктура (Забайкальский край)**  Мероприятие «Создание и организация единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края заключено  30 декабря 2021 года № 071-2019-D2001-74/4, в рамках которого было заключено финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 7 587, 68 тыс. рублей. Главным распорядителям бюджетных средств является Министерство здравоохранения Забайкальского края.  Мероприятия регионального проекта по дополнительному соглашению направлены на развертывание виртуальной автоматической телефонной станции с набором функций виртуальных контакт-центров, а также на создание и организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». Единые функционально-технические требования к организации номера «122» доведены, Министерством здравоохранения Забайкальского края подписано дополнительное соглашение, торги на закупку оборудования проведены. В настоящее время Министерством здравоохранения Забайкальского края финансовое мероприятие исполнено на 100 %. |  |
| **9.1** | **Подпрограмма**  **Обеспечивающая подпрограмма** | Министерство здравоохранения Забайкальского края определяет перспективные направления развития в области охраны здоровья граждан, оказания государственной социальной помощи (в части обеспечения граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), в том числе по полномочиям, переданным Российской Федерацией, а также в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязательного медицинского страхования и осуществляющим управление в установленной сфере деятельности, функции по принятию нормативных правовых актов, функции по оказанию государственных услуг, а также функции по контролю в пределах установленных полномочий. |  |
| 9.1.1 | Основное мероприятие  Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований на содержание аппарата Министерства здравоохранения Забайкальского края из бюджета Забайкальского края. |  |
| 9.1.2 | Основное мероприятие  Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем перечисления страховых взносов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2022 году уплачены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в полном объеме. |  |
| **10.1** | **Подпрограмма**  **Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций** | Мероприятия подпрограммы направлены на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям на территории Забайкальского края. |  |
| 10.1.1.2 | Мероприятие  Внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене | В 2022 году функционировало 154 койки дневного стационара при амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях (в 2021 году – 134), в том числе коек дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждения – 92.  Всего за 2022 год пролечено 3979 детей. |  |
| 10.1.3 | Основное мероприятие Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)» | Всего в крае 32 медицинские организации имеют в своей структуре детские поликлинические отделения или детские поликлиники.  За 3 года реализации Проекта реализованы:  организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (крытые колясочные, кабинеты неотложной помощи детям, отдельный вход для больных детей, открытые регистратуры, электронное табло с расписанием приема врачей, комнаты для кормления детей раннего возраста, игровая зона для детей, система навигации, колл-центры);  оснащены медицинским оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (приобретено 333 единицы оборудования). |  |
| 10.1.3.2 | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | За отчетный период оказана медицинская помощь за счет средств родовых сертификатов 10880 женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде. |  |